## ACTIVOS
# | Estado | Grupo de tarea | Asunto | Situación actual | Impacto de Otros Proyectos | Capacidades | Acciones Coordinadas STI | % Planeado | % Ponderado | Asignado a | Clasificación requerimiento | Subdirección solicitante | Prioridad Origen | F.Inicio base | F. fin base | Fase | Edo. Salud | Área Responsable Habilitación | Prioridad EPT | Consultor de Negocio | F Inicio Entendimiento | F Fin Entendimiento | F Inicio Habilitación | F Fin Habilitación | Tiempo dedicado | Tiempo total dedicado
120063 | En Proceso | DAS | DAS0034 Ajustes de funcionalidad de préstamos administrativos a los sistemas de SIO y APP PEMEX ASISTE, para casos de pensiones máximas. | 10-06-2026 Se recibe requerimiento ¦ Se tuvo sesión de entendimiento ¦ 11-06-2026 Se envía a validación del LT. |  |  |  | 10 | 10 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-06-10 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GDISN |  | Carmen Maravilla Flores | 2026-06-10 |  |  |  | 0 | 300
120039 | En Proceso | DAS | DAS0033 Actualizar regiones de "El Salvador" en gastos de viaje de SIRHN | 10-06-2026 Se recibe requerimiento ¦ Se tuvo sesión de entendimiento ¦ Se envía a validación del LT. |  |  |  | 10 | 10 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-06-10 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE |  | Carmen Maravilla Flores | 2026-06-10 |  |  |  | 0 | 400
119355 | En Proceso | DEE | DEE0006 Sistema de Control de Folios | 08/06/2026. Inicio de sesiones de entendimiento |  |  |  | 30 | 20 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Administración de Exploración y Extracción |  | 2026-05-22 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2026-06-04 |  |  |  | 0 | 0
119234 | En Proceso | DAS | DAS0030 Actualizar la calificación fiscal de Marinos para los estados para el cálculo de la provisión de Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en SIRHN de conformidad con la normatividad vigente en cada Estado. | 8-6-2026 Se activa el envió del DRN modificado, derivado de las observaciones efectuadas en sesión de entendimiento el pasado 2-6-2026 |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 20 | 20 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-06-02 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-06-02 |  |  |  | 0 | 200
118980 | En Proceso | DLOG | DLOG0007 Actualización de centro T687 en SILOGTT | 03 jun 26 Requerimiento en proceso de entendimiento y validación de firmantes del DRN. |  | GSE- Continúa atención |  | 10 | 10 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | === Dirección de Logística |  | 2026-06-02 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE | 4 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-06-02 |  |  |  | 100 | 500
118945 | En Proceso | DLOG | DLOG0006 Modificación de criterios en la BAPI /PIL/MFCMSDE_TRZO29_LP para el balance de terminales | 3 jun 26, se inicia entendimiento del requerimiento y se está elaborando el diagrama as is |  |  |  | 10 | 10 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | === Dirección de Logística |  | 2026-05-26 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE | 3 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-06-02 |  |  |  | 100 | 800
118801 | En Proceso | DAS | DAS0032 Administración de Alianzas Contractuales | 03/06/2026 En proceso de entendimiento. Se atendieron comentarios de DRN, en revisión de equipo de Especialidad Técnica |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) |  |  | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Abastecimiento |  | 2026-04-21 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GDISN | 1 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2026-06-01 |  |  |  | 0 | 200
118771 | En Proceso | DF | DF0011 - Generación de la Clase de Documento Contable mediante el cual se puedan incorporar los registros correspondientes a las recuperaciones de los trabajadores | 11/06/2026 - Se envía DRN a validación técnica | [5 empty] | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | === Dirección de Finanzas |  | 2026-05-12 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE | 2 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-06-02 |  |  |  | 0 | 200
118752 | En Proceso | DAS | DAS0031 Interfase de SIAH a SAP para cargar ordenes de medicamentos mediante LAYOUT en Excel a través de la codificación | 09/06/2026 se encuentra en firma DRN de GSE, ya firmado por SSS y SA. |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 30 | 30 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Servicios de Salud |  | 2026-05-28 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-28 |  |  |  | 0 | 100
118736 | En Proceso | DAS | DAS0029 Corrección de oficio para la asignación de los Créditos Hipotecarios en SIO | el 4-06-2026 se envió DRN firmado para asignación de crq e inicio de habilitación |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 31 | 31 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-28 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN | 21 | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 0 | 300
118715 | En Proceso | DAS | DAS0028 Ajustes a formación y grupos de formación / formaciones | 8-6-2026 se pasa a pruebas |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 71 | 71 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-27 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GSE | 20 | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0 | 300
118679 | En Proceso | DF | DF0010 - Ajuste texto del proceso de notificaciones de crédito y garantías y alerta. | 11/06/2026 - Se formaliza DRN y se inicia fase de habilitación |  |  |  | 40 | 40 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | === Dirección de Finanzas |  | 2026-02-09 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSE | 1 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  | 0 | 1000
118656 | En Proceso | DAS | DAS0027 Tasas de interés financiamiento de vivienda febrero, marzo, abril y mayo 2026. | 8-06-2026 desde el pasado 2-06-2026 se encuentra en habilitación |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 81 | 81 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-25 |  | 05 Entrega | 01 Bueno | GSE |  | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0 | 400
118621 | En Proceso | DAS | DAS0026 Creación y configuración de un concepto de nómina para jubilados del personal de confianza que se encuentran en el supuesto de la Reforma del Artículo 127 constitucional, a los cuales se les haya autorizado una jubilación especial | 8/06/2026 Continua en pruebas desde el 25-05-2026 Se solicitó una SdC no. 1 para ajuste, la cual se revisó en reunión el pasado 5-06-26 para cambios de SCH |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 71 | 71 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-22 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GSE |  | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0 | 300
118558 | En Proceso | DC | DC0019 Entrega de información a la CNE | 11/06/2026 En habilitación, se está trabajando en la conversión de la información de excel a formato json. | [5 empty] | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | === Dirección de Comercialización | Cartera de GT-DC | 2026-04-30 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN |  | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-12 |  | 0 | 0
118506 | En Proceso | DLOG | DLOG0005 Fortalecimiento de integración de Datos para cumplimiento regulatorio en SIVOP | 14 may 26 Inicia la fase de entendimiento del requerimiento, se tuvo reunión con el negocio y los líderes técnicos donde se presentó de parte de GDISN el cronograma de los módulos que se atenderán y el esquema de atención. |  |  |  | 10 | 10 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Regulatorio | === Dirección de Logística |  | 2026-05-07 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GIGD | 1 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-05-14 |  |  |  | 600 | 600
118487 | En Proceso | DF | DF0009 - Actualización de la tabla OBA1 | 11/06/2026 Se valida funcionalidad en productivo, en proceso de documentación para el cierre administrativo | [5 empty] | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | === Dirección de Finanzas |  | 2026-05-13 |  | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 580
118463 | En Proceso | DAS | DAS0025 Timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del concepto de Ayuda de Sobrevivencia (Subsidio por incapacidad) con diferentes claves tipos de régimen. | 9-6-2026 se recibe el plan de pruebas. |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 81 | 81 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-12 |  | 05 Entrega | 01 Bueno | GDISN | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-06-05 | 0 | 700
118402 | En Proceso | DAS | DAS0024 HIIP 2.0. Validación de personal PPI | 10/06/2026 Se recibieron vulnerabilidades que se están atendiendo para poder liberar |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 80 | 80 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Abastecimiento | N1 | 2026-05-07 | 2026-07-03 | 05 Entrega | 01 Bueno | GDISN | 1 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 0 | 600
118383 | En Proceso | DTRE | DTRE0003 Adecuación del Sistema SIMECELE para Productos de Gas y Derivados | 12/04/2026 En habilitación, La semana pasada se liberaron las modificaciones en cédulas de tuberías considerando la norma ASTM A106 GR B que es la especificación estándar para tuberías de acero al carbono sin costura y en esta semana se está en período de inducción de parte del negocio de estas modificaciones. | [5 empty] | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Procesos de Gas y Derivados | Cartera de GT-DTRE | 2025-09-26 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS | 6 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 0 | 6600
118334 | En Proceso | DAS | DAS0023 Adecuación al infotipo 0267 ?Pagos complementarios nóm.especial? para el registro del concepto de nómina 091V - AJUSTE DE RENDIMIENTOS, en el que permita la captura de jornada, nivel y convenio. | 09-06-2026 se formalizan plan de pruebas el día 3-06-26 se liberan pruebas y paso a productivo |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 81 | 81 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-05-08 | 2026-06-18 | 05 Entrega | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0 | 600
118265 | En Proceso | DF | DF0007 Complemento en Mejoras a la transacción CPX/FITES_F111_NEW ? Ejecución masiva F111 | 10/06/2026 Se lleva a cabo sesión con el LT y Negocio, se concluye la documentación del DRN y se formaliza, se levanta tarea de habilitación |  |  |  | 40 | 40 | ana.luisa.torres@pemex.com |  | Subdirección de Tesorería |  | 2026-01-28 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSE |  | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 0 | 1900
117731 | En Proceso | DAS | DAS0022 Habilitación de una ventana push, que despliegue un banner después del acceso a la APP Pemex Asiste. | 09/06/2026 Se encuentra en periodo de POSTIMPLEMENTACIÓN |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 90 | 90 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-04-30 |  | 05 Entrega | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 200
117647 | En Proceso | DPI | DPI0004 Integración al Sistema SIMCOT de los servicios de pesaje de la Caseta de báscula de la Planta de Coquización retardada (PCR) del proyecto ARRMH | 02/06/2026 El 26 de mayo se solicitó al equipo de negocio: ? Proporcionar al equipo de especialidad técnica (Jesus Gallardo) las credenciales de acceso del sistema de básculas, para que se realice también el AV a la parte del aplicativo y terminar de completar este ejercicio de seguridad. ? Gestionar conforme a Excel adjunto las remediaciones de las vulnerabilidades en infraestructura con el Contratista. No se ha tenido retroalimentación al respecto En atención a compromiso realizado con negocio y personal de Metler-Toledo, el 28 de mayo se entregó captura de pantalla con información de SIMCOT, así como el protocolo de comunicación MODBUS con los registros que se ocupan lea para enviar información al SIMCOT. De manera paralela, se está trabajando en la habilitación del ambiente de laboratorio. |  |  |  | 40 | 40 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Proyectos Industriales |  | 2024-10-29 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS |  | Gustavo Aaron Alcazar González | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  | 20 | 4820
117591 | Cerrado | DC | DC0017 Actualización del Precio de GLP Papán | 28/05/2026 En cierre documental | [5 empty] | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte e Hidrocarburos | Cartera de GT-DC | 2025-11-10 |  | 05 Entrega | 01 Bueno | GSE |  | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | 2900
117534 | En Proceso | DJ | DJ0027 - SCN Anexos dados de Baja | 06/05/2026. - Se encuentran elaborando el programa de trabajo para la atención del requerimiento |  |  |  | 40 | 40 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección Jurídica de Asuntos Especiales |  | 2026-04-15 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | 0 | 0
117508 | En Proceso | DAS | DAS0021 Integración de Receta Directa al servicio médico Subrogado por lo que se necesita incorporar funcionalidad en el sistema SIAH y SIAF | 09/06/2026 Continua en habilitación |  |  |  | 40 | 40 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Servicios de Salud |  | 2026-04-21 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 0 | 19600
117480 | Cerrado | DC | DC0015 Direccionamiento de impresoras centro 672 Minatitlán | 28/05/2026 En cierre documental |  |  |  | 100 | 100 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales | Cartera de GT-DC | 2025-11-10 |  | 05 Entrega | 01 Bueno | GDISN |  | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0 | 4200
117422 | En Proceso | DLOG | DLOG0004 Evolución de indicadores de integridad y Riesgo para Ductos (RIPL) | 10 jun 26 Se continuaron con las modificaciones en apariencia e información (Querys) de los Indicadores, de Fuga, Censo de Inspecciones, Indicador Administración de Integridad Mecánica, así como la página de administración de Usuarios (vwcapappp00104.un.pemex.com/sutincidentes/Usuarios_Ripl/RIPLUsuarios. html) y el indicador correspondiente del uso de licencia por usuario. Dentro de cada uno de estos indicadores que se señalan se mando una propuesta para su validación de parte del Negocio conforme a sus observaciones y estamos en espera de su validación. |  |  |  | 40 | 40 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Transporte |  | 2026-04-20 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS | 3 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1400 | 20300
117235 | En Proceso | DAS | DAS0020 Creación y configuración de conceptos de nómina para la gestión del pago a jubilados y pensiones post-mortem del personal de confianza | 09/06/2026 en periodo de post implementación extendido por la formalización de SDC 1 el pasado 07-05-2026 |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Regulatorio | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-04-12 | 2026-06-08 | 05 Entrega | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | 100
117234 | En Proceso | DAS | DAS0019 Creación y configuración de conceptos de nómina en las Áreas de Personal 09 y 13 para jubilados, 10 y 14 pensiones post-mortem del personal de confianza. | 09/06/2026 Se encuentra en cierre en espera de cierre de tareas |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Regulatorio | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-04-12 | 2026-05-06 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 1000
117132 | En Proceso | DLOG | DLOG0003 API de rastreo de autotanques PEMEX para SENER | 10 jun 26 "SE REALIZARON AJUSTES EN EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE CARTA PORTE Y SE REALIZARON PRUEBAS EXITOSAS EN LA INYECCIÓN DE INFROMACIÓNA SENER. EL PERSONAL DE LOGÍSITICA REALIZÓ EL REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA SIRACP. EL DÍA DE HOY SE ESTARÁ REVISANDO CON PERSONAL DE SENER Y LOGISTICA LA GENERACIÓN DEL TOKEN PRODUCTIVO EN EL SISTEMA SIRACP PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS EN PRODUCTIVO |  |  |  | 50 | 50 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normativo | Subdirección de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Soporte Operativo |  | 2026-04-08 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS | 2 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | 1200 | 3000
116948 | En Proceso | DEE | DEE0005 Integración de señales de Puntos de venta del activo de extracción veracruz (AEV) | 08/06/2026. Continua en etapa de habilitación. ? Está en trámite las cuentas para configuración de la interfase PI ? Se efectuaron las pruebas con los segmentos permitidos para solicitar el aislamiento de tráfico al servidor VWCAPAPPWP01010, las cuales no se pudieron completar ya que se requiere para las que van por satélite efectuar actividades extras. ? Se instalaron las licencias en el servidor y se efectuaron pruebas de conectividad con los puntos de venta, las cuales fueron exitosas. |  |  |  | 50 | 50 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Extracción Región Terrestre Norte | Cartera de GT-DEE | 2026-03-13 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS |  | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | 0 | 3000
116844 | En Proceso | DC | DC0013 Leyenda uso eficiente de la energía en facturas, notas de crédito y débito de gas natural y servicios asociados | 11/06/2026. En habilitación, si se generó cambio en remedy para generar las tareas derivadas del análisis, el cambio es el CRQ000000439510, una vez concluidos los trabajos, se tendrá que validar con SOVOS para que se pueda mapear en la representación gráfica. |  |  |  | 30 | 30 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte e Hidrocarburos | Cartera de GT-DC | 2026-03-25 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSE | 2 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 0 | 900
116827 | En Proceso | DLOG | DLOG0002 Plataforma de Trazabilidad | 28 may 26 Se solicitó la inclusión al grupo VahLa, se está en espera de autorización del proyecto. |  |  |  | 10 | 10 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Muy relevante | Subdirección de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Soporte Operativo |  | 2026-03-24 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GIGD | 2 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-03-23 |  |  |  | 1400 | 40000
115921 | En Proceso | DAS | DAS0016 Reporte de descuento por concepto de vivienda | 09/06/2026 Se encuentra en cierre en espera de cierre de tareas por parte de LT |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-02-16 | 2026-05-06 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0 | 500
115850 | En Proceso | DF | DF0004 Pruebas HSBC Base24 | 11/06/2026 - Se continua en espera de la realización de una prueba controlada en ambiente productivo con el banco. |  | GDISN- Continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: Continuar atención | 80 | 75 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Tesorería | Cartera de GT-DF | 2026-01-13 |  | 04 Pruebas QA | 02 Regular | GDISN | 3 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 0 | 700
115794 | En Proceso | DAS | DAS0015 Actualizar en SIRHN las tasas correspondientes para la generación de la provisión Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en SIRHN. | 09/06/2026 Se encuentra en espera de cierre por termino de periodo de Post implementación. esperando ratificación de líder técnico y cierre de tareas. |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-02-11 | 2026-03-26 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-02-11 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 0 | 500
115772 | En Proceso | DAS | DAS0014 Agregar condiciones para registro y aplicación de nuevos créditos de vivienda en SIRHN 2026. | 09/06/2026 Se encuentra en cierre en espera de cierre de tareas por parte de LT |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-02-06 | 2026-03-24 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 0 | 700
115745 | En Proceso | DEE | DEE0004 Acceso a API SMED-PEP(Sistema de Manejo de Explotación y Desempeño) y SIVOP (Sistema Integral de Volumetría de Pozos) | 10/06/2026. -SMED-PEP: Se recibió pruebas de aceptación satisfactorias de RMNE, RMSO Y RS. Los usuarios validan la versión en Calidad de la interfaz SIVOP-SMED. -Se procede con las actividades de documentación para liberación en Producción: *En proceso autorización CRQ para cambiar fase y generar tareas previas a la liberación *En ejecución liberación desarrollo API de SIVOP en ambiente productivo |  |  |  | 70 | 70 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Extracción Región Terrestre Sur | 1 | 2025-10-24 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-10-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 0 | 0
115684 | En Proceso | DPCDS | DPCDS0004 Activación del Módulo de registro de indicadores SAST | 3 jun 26 Se continúa corrigiendo un issue detectado para el registro de SAST |  |  |  | 70 | 70 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental |  | 2026-02-06 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GIGD | 1 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 1400 | 7800
115661 | En Proceso | DEE | DEE0003 Sistema para la administración del costo de las intervenciones a pozos (SACIP) | 08/06/2025. El especialista asignado para el entendimiento (Ing. Abigail Martínez Abigail) comentó que se mueve a otra área con otra función, en espera de la formalización de quien será el especialista responsable de continuar el entendimiento. |  |  |  | 10 | 10 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Técnica de Exploración y Extracción | 1 | 2025-10-24 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GDISN | 3 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2026-02-09 |  |  |  | 0 | 100
115393 | En Proceso | DPI | DPI0001 Oficina virtual de información operativa DPI | 02/06/2026 El equipo de negocio continua trabajando en integrar las definiciones asociadas a: 1. Series de información de BDR que se incluirán 2. Carga de información no existente en algún sistema autoritativo y plantillas asociadas 3. Tableros de información requeridos visualización y datos de temáticas Con dicha información de complementará DRN para su formalización |  |  |  | 10 | 10 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección Producción de Petrolíferos |  | 2025-12-12 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GIGD | 1 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2025-12-18 |  |  |  | 0 | 100
115350 | En Proceso | DAS | DAS0011 Tasas de interés financiamiento de vivienda enero 2026. | 09/06/2026 Se encuentra en cierre en espera de cierre de tareas |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-01-26 | 2026-04-06 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 0 | 500
115296 | En Proceso | DTRE | DTRE0001 Implementar informes de aguas residuales para 7 Centros Procesadores de Gas (CPGs) en la herramienta SampleManager | 12/06/2026 Pendiente un tema de implementación que requiere hacerse durante una libranza el 18 de junio y aún no liberamos la iniciativa a el negocio |  |  |  | 60 | 60 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Procesos de Gas y Derivados |  | 2025-12-09 | 2026-04-03 | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GSTPS | 3 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 300 | 11100
115066 | En Proceso | DAS | DAS0007 Actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) $117.31pesos mexicanos para 2026. | 09/06/2026 Se continua en cierre de tareas ya que se termino post implementación el 6-2-2026 |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-01-14 | 2026-02-11 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 700
115050 | En Proceso | DAS | DAS0006 Actualización de la fórmula para el cálculo de compensación a instructores internos. | 09/06/2026 Se encuentra en cierre se manda correo a Líder técnico para solicitar el cierre de tareas |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-01-14 | 2026-04-22 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-01-14 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 0 | 600
114802 | En Proceso | DAS | DAS0004 Creación del concepto y configuración del cálculo de nómina para el pago de ?Ay. Sobrevivencia Cl.122?. | 9-06-2026 Se encuentra en cierre, se manda recordatorio de cierre de tareas |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano |  | 2026-01-07 | 2026-03-05 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 0 | 11800
114703 | En Proceso | DF | DF0001 Cubo de Fortalecimiento Presupuestal | 11/06/2026. Se realiza el análisis de viabilidad técnica por parte el LT, indicando que es viable y que se atendería a través de un Requerimiento de Continuidad de Negocio, por lo que se programará sesión la semana del 15 al 19 de junio para concluir el entendimiento |  |  |  | 20 | 15 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Rodrigo Reveles | 2025-11-25 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GIGD | 1 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2026-05-11 |  |  |  | 100 | 35430
114317 | En Proceso | DEE | DEE0002 Integración de módulo de impresión de etiquetas de muestras geológicas en SCAIPP (Sistema de Control Automatizado de Paleontología y Petrografía) | 10/06/2026. - Se continua en proceso de desarrollo: ? Pruebas unitarias en Frontend y Backend con la homologación del menú, manejo de roles y permisos. ? Se iniciaron los trabajos de las bitácoras de registros (por tema IDOR) ? Se atendieron las reuniones técnicas extraordinarias de trabajo con fabrica para analizar escenarios puntuales de conexión. |  |  |  | 40 | 40 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Exploración |  | 2025-12-01 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN | 2 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 0 | 100
114283 | En Proceso | DEE | DEE0001 Actualización de la Estructura Organizacional actual en el Sistema Informático de Marcos Normativos, SIMAN | 09/06/2026. La STIC ratifica que la atención del requerimiento para actualización de la Estructura Organizacional en un ambiente de pruebas para iniciar en el mes de agosto 2026.; se indica que en caso de que exista una ventana se informará la atención; entregando el programa de trabajo para su habilitación. Responsable: Javier Katuma Arao Toyohara - STIC Fecha: 03/08/2026 |  |  |  | 30 | 30 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental |  | 2025-10-24 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 0 | 100
113973 | En Proceso | DC | DC0007 Entrega de información a la SENER sobre costos por molécula y flete | 11/06/2026 Se continúa validando alcance de entrega de información a la SENER por parte del negocio, el usuario tiene que resolver temas internos de entrega de información. |  |  |  | 70 | 70 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte e Hidrocarburos | Cartera de GT-DC | 2025-11-28 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GIGD |  | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 0 | 9300
113886 | En Proceso | DPCDS | DPCDS0002 Actualización del Tablero de Confiabilidad Operacional 2025 | 3 jun 26. Requerimiento 1 TCO alineado a estructura de organización vigente. Terminado. Requerimiento 2 Roles de acuerdo a estructura de organización vigente. En TCO Terminado, en Metabase en Proceso. Requerimiento 3 Incorporar archivo de Metas. En Habilitación, se definen dos archivos (Metas por Centro y Metas por Centro-Clase) Requerimiento 4 Adecuar indicadores de Esfuerzo. Terminado. Requerimiento 5 Nuevo indicador IAFP. Terminado. Requerimiento 6 Navegación en TCO por campo "Especialidad". En Diseño. Continuamos trabajando los Requerimientos 2 y 3, el 6 está pendiente Avance estimado 50% |  |  |  | 50 | 50 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad |  | 2025-12-01 |  | 03 Habilitación | 02 Regular | GIGD | 2 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2025-12-22 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2900 | 51500
113629 | En Proceso | DAS | DAS0017 Retención 100 IVA a Compras Bienes | 03/06/2026 - En formalización el DRN. Una vez formalizado iniciará la habilitación. - El equipo de Abastecimiento indica un mes de habilitación para las instancias de SIF, PRO y PEP |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 20 | 20 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normativo | Subdirección de Abastecimiento |  | 2025-11-10 |  | 01 Entendimiento | 01 Bueno | GSE |  | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-11-10 |  |  |  | 0 | 400
112732 | En Proceso | DAS | SCH0418 Actualización de importe correspondiente al concepto de incentivo a la salud para personal sindicalizado. | 08-06-2026 se solicita se hagan los cierres de tareas a los especialistas técnicos derivado de que se terminó el periodo de post implementación el 21/04/2026 |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2025-11-03 | 2026-05-06 | 06 Cierre | 01 Bueno | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-12-03 | 0 | 900
112410 | En Proceso | DC | DC0002 Reporte Diario para la Dirección de Comercialización | 12/06/26 En habilitación, Se continua en construcción de interfases para la información proveniente de SAP para GAS |  |  |  | 30 | 30 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte e Hidrocarburos | Cartera de GT-DC | 2025-09-26 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GIGD | 1 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-10-06 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 0 | 21000
112320 | En Proceso | DF | DCF0366 Aplicación Egresos Paraestatales PEMEX SAP ? SHCP SICOP | 11/06/2026 Se solicita SC9, se documenta y se inicia formalización |  |  |  | 90 | 90 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Rodrigo Reveles | 2025-10-09 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GSE | 2 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 0 | 14125
110891 | En Proceso | DPI | PTRI0276 Integración de la interfase PI a la Planta Metanol II del C.P. Independencia a la plataforma de Tiempo Oportuno | 10/06/2026 En proceso de gestión por área normativa de PI para la atención de la configuración del OPC con soporte del tercero Schneider, todavía no hay fecha de confirmación para la atención. |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 65 | 65 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Producción de Petroquímica Secundaria |  | 2025-09-15 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS | 3 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 0 | 300
110615 | En Proceso | DAS | SCH0400 Actualización de Conexión Pyxoom-Reclutamiento y Selección | 08/06/2026 comenta SCH Cesar Morales que el DRN se tendrá modificado la primera semana de junio. (1 al 7 Junio aprox) se activó con SSS para dar seguimiento |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 30 | 30 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano | 1 | 2025-09-04 |  | 01 Entendimiento | 02 Regular | GDISN | 2 | Carmen Maravilla Flores | 2025-09-04 |  |  |  | 0 | 100
110247 | En Proceso | DF | DCF0354 Configuración de Indicadores de IVA e Indicadores de Retención | 09/06/2026 Se notifica del cierre del periodo postimplementacion. En proceso de cierre administrativo |  |  |  | 95 | 95 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Contabilidad y Fiscal | 3. Contabilidad Rubén López | 2025-08-20 |  | 06 Cierre | 03 Malo | GSE | 8 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-11-04 | 0 | 10780
109795 | En Proceso | DLOG | PLOG0108 Tableros Ejecutivos de Operación para toma de decisiones en Terminales de Gas LP y PQ | 3 jun 26. Se registró el alta del nuevo requerimiento para modificación de los criterios en la BAPI /PIL/MFCMSDE_TRZO29_LP para el balance de terminales en unidades de barriles y toneladas, el cual inicia la atención para la modificación de la BAPI y poder mapear el tablero. |  |  |  | 50 | 50 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Almacenamiento | 1 | 2025-08-12 |  | 03 Habilitación | 02 Regular | GIGD | 3 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 2025-09-22 |  | 5900 | 14200
109515 | En Proceso | DC | PTRI0279 Configuración de reporte para GN/GLP/Propano/Butano | 12/06/2026 Se reagenda reunión con las áreas especialistas para determinar su atención (posibilidad de incluir en el DC0002 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: SE SUGIERE BACKLOG, YA QUE SE ATENDERÁ DESPUES DE PU | 30 | 30 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Comercialización de Combustibles de Transporte e Hidrocarburos | Cartera de GT-TRI | 2025-04-24 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSE | 26 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-08-06 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 0 | 150
109472 | En Proceso | DF | DCF0348 Portal de Estimaciones | 11/06/2026 Se tendrá sesión con el shadow it para validar el estado del requerimiento y se evaluará la factibilidad de su liberación a productivo. |  |  |  | 80 | 70 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Cintya Carranza | 2025-08-04 |  | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GDISN | 1 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-11-13 | 0 | 8700
109358 | En Proceso | DAS | SCH0394 Creación Claves Caja de Ahorro y Rec. Préstamo para PETROMEX | 8-06-2026 pasa a pruebas. |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 71 | 71 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2025-08-04 |  | 04 Pruebas QA | 02 Regular | GSE | 1 | Carmen Maravilla Flores | 2025-08-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 0 | 400
109277 | En Proceso | DF | DCF0345 Adecuar COPADE asociado a la CXP en BDE | 11/06/2026 Continúa en habilitación, dependiente de la atención por parte de SOVOS |  |  |  | 40 | 40 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Tesorería | 4. Tesorería / Martín Salvador Lugo | 2025-07-25 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GSE | 4 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-09-02 |  | 0 | 1450
109260 | En Proceso | DF | DCF0344 Ajustes a Informe de Momentos Presupuestales | 11/06/2026 Se formaliza solicitud de cambio 1, inicia proceso de habilitación. |  |  |  | 80 | 75 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Rodrigo Reveles | 2025-07-25 |  | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GSE | 18 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-08-04 | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 2026-04-30 | 0 | 670
107446 | En Proceso | DEE | PEP0086 Habilitación y actualización de H-ATERI (Herramienta de Aseguramiento Técnico y Reducción del Riesgo en Inversiones) | 04/06/2026. Atención de Hallazgos: 3) Lentitud al utilizar la liga del balanceador, se requiere revisar con GSD. 4) No es posible visualizar ninguna gráfica de inicio y del menú de Gantt, S, etc. Pendiente reunión por tema de balanceo. 7) No fue posible generar un informe final en Word del proyecto Ixachi-45, proyecto generado en la nueva versión. se solicitó al negocio la aclaración de dudas y corrobora que el problema continuo, en análisis y podría estar relacionado al tamaño del header para ese proyecto excede el definido por GSI. 8) Descarga del documento para cerrar Puntos de Control Técnico, continúa en análisis. 9) Problema para descargar Plantilla de Acta de solicitud de información complementaria. 4) Para el tema de las gráficas y lentitud se requiere reunión con los administradores del Netscaler de GSD, este tema está relacionado con 5 hallazgos reportado por el negocio. |  |  |  | 90 | 90 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Técnica de Exploración y Extracción | 1 | 2021-08-18 | 2025-09-29 | 05 Entrega | 03 Malo | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2022-06-17 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 0 | 1830
107352 | En Proceso | DLOG | PLOG0105 - Integración de variables de proceso del Centro Comercializador de Crudo Palomas y Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandeptl a la Plataforma de Tiempo Oportuno | 03 jun 2026. El área de instrumentos acordó con el tercero una sesión de acompañamiento para soporte en el respaldo y configuración de OPC, en proceso de programación de fecha de atención. |  |  |  | 60 | 60 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria |  | 2025-06-30 |  | 03 Habilitación | 02 Regular | GSTPS | 1 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-07-03 |  | 100 | 1800
106611 | En Proceso | DAS | SA064 Habilitación de Clases y Categorías de Valoración de SAP PEP | 03/06/2026 Derivado de impacto por Pemex Único, se solicita a Abastecimiento confirmar la cancelación de este requerimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. LO ABSORBE PU CON LAS NUEVAS CONDICIONES | 20 | 10 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Abastecimiento |  | 2025-05-27 |  | 01 Entendimiento | 02 Regular | GSE | 5 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2025-05-27 |  |  |  | 600 | 1300
106316 | En Proceso | DC | PTRI0269 Funcionalidad de cobro y pago de incumplimientos en ventas a Clientes | 12/06/2026 Pendiente reunión con personal de la GSE para la definición de cuáles serán atendidos por Cobranza Electrónica y Pemex Único. |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se cierra y se atiende en Cobranza Homologada y el resto en PU. CANCELAR DADO QUE YA SE ESTÁ REVISANDO EN EL PROYECTO DE COBRANZA (SOLO UNA PARTE) Y LA OTRA PARTE EN PU | 10 | 10 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Regulatorio | Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales | Cartera de GT-TRI | 2024-12-27 |  | 01 Entendimiento | 03 Malo | GSE | 12 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-05-16 |  |  |  | 0 | 1310
106154 | En Proceso | DF | DCF0329 Adecuaciones Aplicativo SIVAP | 11/06/2026 Continua en pruebas integrales por parte del área usuaria, se han solicitado ajustes y se han atendidos por el especialista |  |  |  | 80 | 75 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Cintya Carranza | 2025-05-13 |  | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GDISN | 1 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | 0 | 12015
105760 | En Proceso | DC | PTRI0265 Alta en SAP para ventas de las terminales 687 y 711 | 12/06/2026 Solución funcionando, En cierre documental. Se recordó al área especialista |  |  |  | 95 | 95 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Estrategia, Precios e Inteligencia Comercial |  | 2025-02-24 |  | 06 Cierre | 03 Malo | GSE | 1 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-04-21 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1000 | 7500
105704 | En Proceso | DC | SSC0039 - Mejoras operativas para SISCA para optimizar la elaboración de órdenes operativas y emisión de informes | 02/06/2026. Durante el 26 y 28 de mayo se condujeron sesiones de acompañamiento con el negocio para ejecutar: * Procedimiento de carga de remesas por lote para pedimientos consolidados vía carretero, ejemplificando errores intencionados en la hoja de registro de Excel para validar las reglas de procesamiento * Procedimiento de envío grupal de remesas de SISCA al SEP * Envío de clave y descripción de Terminales de SISCA a SEP en movimientos Consolidados * Tendremos otra sesión de acompañamiento con el negocio para aclaración de dudas para que ejecuten la batería de pruebas necesarias para la liberación |  |  |  | 80 | 80 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Abasto de Petrolíferos y Petroquímicos |  | 2025-04-28 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GDISN | 2 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 2025-08-01 |  | 500 | 12400
105614 | En Proceso | DLOG | PLOG0100 - Carga de Comprobantes de Carga de SIIC a SIDTT para autotanques arrendados SDN (SEDENA) de producto Turbosina. | 04/06/26. Al momento se tiene un avance del 70%. Los especialistas están atendiendo como prioridad el tema de la nueva plataforma de comercialización y logística por lo que se estarán atendiendo los requerimientos de mantenimiento que no sean regulatorios de acuerdo a sus capacidades. |  |  |  | 50 | 50 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Soporte Operativo |  | 2024-08-15 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GDISN | 3 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 225 | 2125
105530 | En Proceso | DEE | PEP0082 Automatizar Tableros de Desempeño de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos Fase II | 08/06/2026. En etapa de Pruebas integrales *Continúan las sesiones de pruebas integrales. *Continúa la realización de ajustes derivados de las pruebas integrales. |  |  |  | 70 | 70 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección de Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos |  | 2025-04-14 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GIGD |  | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-04-15 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 0 | 1345
105432 | En Proceso | DAS | SA061 Consultar el contrato firmado en SPYA, habilitar el programa presupuestario y elemento PEP eliminar la validación del programa presupuestario en SPyA y SPyA Web | 01/06/2026 Se contacto al Shadow-It quien indica que continua en pruebas, por los cambios de la plataforma e-Firma. |  |  |  | 80 | 80 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Abastecimiento |  | 2025-04-10 | 2026-02-27 | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GDISN |  | Gustavo Aaron Alcazar González | 2025-04-10 | 2025-12-23 |  |  | 0 | 200
105030 | En Proceso | DAS | SCH0370 Ajustar la rutina de cálculo de cuota en favor de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) en procesos de jornadas especiales (7x7). | 08-06-2026 Concluyó periodo de Post implementación el 11-02-2026; se envió correo a Lider técnico para recordatorio de cierre de tareas. |  |  |  | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2025-03-26 | 2026-03-04 | 06 Cierre | 03 Malo | GSE | 2 | Carmen Maravilla Flores | 2025-03-27 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-08 | 0 | 3900
103458 | En Proceso | DEE | PEP0078 Generación de CFDI tipo traslado con su Complemento Carta Porte para el Sistema de Transporte de Materiales (STM) | 09/06/2026. En proceso el cierre documental en el Redmine |  |  |  | 95 | 95 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Mantenimiento Estático y Logística |  | 2025-02-14 | 2025-09-26 | 05 Entrega | 03 Malo | GDISN |  | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-02-17 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-08-26 | 0 | 650
102966 | En Proceso | DC | PTRI0259 Cambio de nombre factura GLP y adecuaciones en cargador de precios | 11/06/2026 Pendiente reunión para la semana del 8 al 12 para formalización de plan de pruebas. Esto derivado de que el personal involucrado esta de comisión. |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Previsto en el alcance de PU. POR LO QUE SE SIGUIERE SE CANCELE | 70 | 70 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales | Cartera de GT-TRI | 2024-12-27 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GSE | 13 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2025-01-31 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-01-08 | 0 | 750
102945 | En Proceso | DAS | SCH0363 Ajuste en el acumulado de jornadas y cálculo de Prima Vacacional para el personal que labora en Jornadas 02, 05 y 06 con Relevo. | 08-06-2026 Concluyó periodo de Post implementación el 11-02-2026; se envió correo a líder técnico para recordatorio de cierre |  |  |  | 95 | 95 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2025-01-24 | 2025-12-15 | 06 Cierre | 03 Malo | GSE | 80 | Carmen Maravilla Flores | 2025-01-30 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 0 | 18600
102600 | En Proceso | DPI | PTRI0260 Análisis, diseño y construcción de nuevas funcionalidades del aplicativo VENUS | 02/06/2026 Ya esta el modelo del cubo revisado conforme al último requerimiento, se trabajo en ambiente de desarrollo y se requieren algunas vistas para los usuarios, se solicito reunión con especialista técnico para el 4 de junio |  |  |  | 80 | 80 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección de Producción de Petroquímica Secundaria |  | 2024-12-12 |  | 04 Pruebas QA | 01 Bueno | GDISN | 6 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2024-12-12 | 2025-05-22 |  |  | 90 | 21190
102323 | En Proceso | DPCDS | DCPCD0055 SAP-Tablero de Seguimiento de Auditorías Ambientales | 3 jun 26 Se publicaron las estructuras en Metabase y se está validando el desarrollo de la estructura del tablero. El negocio iniciará la revisión y validación para realizar el modelo de datos |  |  |  | 50 | 50 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Programación, Coordinación, Evaluación e Información Institucional |  | 2024-11-05 |  | 03 Habilitación | 02 Regular | GIGD | 3 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2025-01-03 | 2025-04-28 | 2025-05-07 |  | 6600 | 12000
102164 | En Proceso | DF | DCF0312 Ajustes Reportes de programas Presupuestarios | 11/06/2026 Se habilitaron los nuevos usuarios proporcionados para iniciar pruebas en el ambiente de Calidad desde el 28 de mayo |  |  |  | 80 | 70 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Presupuesto | 1. Presupuesto / Rodrigo Reveles | 2025-01-27 |  | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GSE | 73 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2025-01-27 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 0 | 5480
101074 | En Proceso | DTRE | PTRI0250 CONSULTAS POR MEDIO DE VISTAS CON EL SISTEMA SAP AM-PM-PS, DMS, Funcionalidad de Clases | 12/06/2026 Se continúa con la construcción de interfaces para incorporar las estructuras de información que no se encuentra en el Datalake. |  |  |  | 20 | 20 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Procesos de Gas y Derivados |  | 2024-05-31 |  | 01 Entendimiento | 03 Malo | GIGD | 1 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2024-11-20 |  |  |  | 140 | 4340
100384 | En Proceso | DTRE | PTRI0246 Integración de variables de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4,5, y 6 del CPG Cactus a PTO | 11/06/2026 . Se programó reunión técnica con personal de DTRE y apoyo del tercero, para el 24 de junio, para configuración de OPC. |  |  |  | 50 | 50 | luis.arturo.aguirre@pemex.com | Normal | Subdirección de Procesos de Gas y Derivados |  | 2024-09-04 |  | 03 Habilitación | 01 Bueno | GSTPS | 2 | Luis Arturo Aguirre Burelo | 2024-10-14 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 130 | 1930
100189 | En Proceso | DPCDS | DCPCD0050 SISDO-Jerarquización de usuarios a nivel instalación | 3 jun 26 Se buscará reunión con el negocio para el 8 junio y revisar el tema de los issues detectados y la propuesta de atención considerando la obsolescencia tecnológica que presenta el aplicativo |  |  |  | 70 | 70 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Programación, Coordinación, Evaluación e Información Institucional |  | 2024-11-20 | 2025-06-30 | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GDISN | 1 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | 2025-02-17 | 10800 | 61950
93698 | En Proceso | DEE | PEP0072 SIVOP Registro Volumétrico de los hidrocarburos nacional | 04/06/2026. En proceso la firma de las pruebas de aceptación. se solicitó a GSI el análisis de vulnerabilidades correspondiente. |  |  |  | 90 | 90 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Exploración y Extracción por Contratos y Asociaciones |  | 2024-06-12 | 2025-10-21 | 05 Entrega | 03 Malo | GSTPS |  | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2024-06-12 | 2024-08-16 | 2025-03-03 | 2025-05-30 | 0 | 1900
93318 | En Proceso | DF | DCF0288 93251 Incorporación de UUID de NC en Reporte de BDE Recepción | 11/06/2026 Continúa En habilitación, dependiente de la atención por parte de SOVOS. (se atienden dos requerimientos Analíticos de Pagos y Copade ). |  | GDISN- Continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: Continuar atención | 40 | 40 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Tesorería | 4. Tesorería / M. Altagracia Ávila | 2024-05-28 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GSE | 16 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2024-05-27 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |  | 0 | 4610
93189 | En Proceso | DEE | PEP0071 Mantenimiento al Sistema de Registro de Actividad Física (RAF) | 04/06/2026. Se liberó a productivo el 04/jun y se encuentra en periodo de soporte postimplantación el cual está programado hasta el 19/junio. |  |  |  | 90 | 90 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Estratégico | Subdirección de Administración de Exploración y Extracción |  | 2024-05-21 | 2026-06-17 | 05 Entrega | 03 Malo | GDISN |  | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2024-05-30 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 2025-10-07 | 0 | 2810
90975 | En Proceso | DF | DCF0281 Ajustes en requisitos en notas de crédito que emita Petróleos Mexicanos y sus EPS. | 11/06/2026. PGPB - Entregado TRI - Se confirma la operación en el ambiente de productivo, por lo que se da por atendido el requerimiento PEP - Se ajusta la solicitud de cambio de acuerdo con lo revisado en la sesión del martes 9 de junio, y el siguiente paso es programar una sesión para notificar al negocio los impactos en lo solicitado, para la formalización del documento |  |  |  | 60 | 60 | ana.luisa.torres@pemex.com | Normal | Subdirección de Contabilidad y Fiscal | 5. Fiscal / Nora Franzoni | 2024-03-13 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GSE | 7 | Ana Luisa Torres Aguinaga | 2024-05-27 | 2025-12-10 | 2025-11-07 |  | 0 | 17540
89593 | En Proceso | DAS | SCH0298 Adecuar roles para reforzar el proceso de Terceros de Nómina | 8-06-2026 Se solicitó el 6 de enero actualización de comentarios del líder técnico para su análisis y validación, Se continua en espera de atención ya que el requerimiento estaba priorizado en el lugar 11 de req. SIRHN, derivado de que se están integrando requerimientos urgentes por parte de SCH |  |  |  | 30 | 30 | carmen.maravilla@pemex.com | Normal | Subdirección de Capital Humano |  | 2024-02-12 |  | 01 Entendimiento | 03 Malo | GSE | 11 | Carmen Maravilla Flores | 2024-02-12 |  |  |  | 0 | 100
88736 | En Proceso | DJ | DJ0024 SISDEDI Segunda Fase | 06/05/2026. Se encuentra en revisión por parte del área de negocio el DRN originalmente firmado, para identificar los cambios de alcance, tienen programado reunirse al interior de Dj la próxima semana |  |  |  | 30 | 20 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección Jurídica de Asuntos Especiales |  | 2024-01-18 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2024-01-18 | 2024-12-19 | 2025-03-11 |  | 0 | 0
77906 | En Proceso | DPI | PTRI0175 Interface Control de Acceso Refinería Olmeca | 02/06/2026 Pendiente sesión con equipo de analítica para revisar la información agregada en API y solicitada por el equipo de negocio. Se comentó con Omar Altamirano y se agendaría para la semana del 8 de junio |  |  |  | 60 | 50 | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | Normal | Subdirección Producción de Petrolíferos |  | 2023-01-20 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GIGD | 7 | Gustavo Aaron Alcazar González | 2023-04-03 | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 2024-01-24 | 3805 | 8705
72138 | En Proceso | DAS | SCH0192 Actualizar funcionalidad en nómina y módulo gestión de viajes en SIRHN (Resico) | 8-6-2026 Debido a que en sesión con SCH se pidió una sesión con DF para presentar el resultado al EPT y autorizadores funcionales. Se está buscando sesión con Df para presentar resultado de pruebas. |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Tendría que priorizarse no sólo en la habilitación, sino en las pruebas y liberación antes de que inicie la etapa de habilitación de PEMEX UNICO. DETENIDO COMO AÑO Y MEDIO, MAXIMO MARZO PARA QUE SE CONCLUYA PRUEBAS Y LIBERE, SI NO SE LOGRA, SE IRIA A PU, Y SE CANCELA ESTE RCN | 80 | 70 | carmen.maravilla@pemex.com | Normativo | Subdirección de Capital Humano | N1 | 2022-09-23 |  | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GSE | 12 | Carmen Maravilla Flores | 2022-11-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 0 | 61750
69537 | En Proceso | DAS | GRS0005 Ajustes al Sistema SIARPNET (Migración SIARP-SIARPNET) | 01/06/2026. Se tuvo reunión con el usuario para revisar los hallazgos identificados en la puesta en productivo y las acciones realizadas para su solución. Los temas tratados fueron: A) Incidentes abiertos a. Datos Presupuestales ? Derivado la diferencia en el manejo de los datos presupuestales entre SIARP JAVA y SIARPNET donde en el primero los datos presupuestales se asignan a nivel campo y activo, mientras que en SIARPNET se manejan a nivel campo ? activo ? instalación. b. Nombres de afectados y reclamantes "NO DISPONIBLES" c. Actualmente, no es posible consultar algunos expedientes porque para el campo "Activo" en la búsqueda no admite más de un activo d. Se procede a modificar la aplicación para que ya no se permita el alta de nuevos expedientes B) Baja de Aplicativo a. Una vez que se concluya la liberación de los incisos c. y d. del punto anterior se enviará el formato de baja para proceder a su firma. b. Adicionalmente se solicitará de los servicios de SIARP JAVA c. Se confirma que se tiene un respaldo de la base de datos de SIARP JAVA en SQLSRV para cualquier eventual incidente Acuerdos a. Próximo lunes 8 de junio reunión de seguimiento para confirmar los avances en los 4 incisos del tema de atención de incidentes |  |  |  | 90 | 90 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Gerencia de Responsabilidad Social |  | 2022-08-29 | 2026-05-29 | 05 Entrega | 02 Regular | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2022-08-20 | 2022-09-28 | 2025-06-10 | 2025-10-02 | 0 | 55550
52391 | En Proceso | DPCDS | DCPCD0023 Sistema de Gestión de la Estrategia SIGE - Actualización | 3 jun 26 En espera de la validación de parte del negocio. para poder cerrar las pruebas de la información enviada en Capsulas con la información en video, guias y layouts. |  |  |  | 70 | 70 | luis.daniel.guzman@pemex.com | Normal | Subdirección de Planeación Estratégica y Análisis Regulatorio | 06 | 2021-02-17 | 2023-08-03 | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GIGD | 6 | Luis Daniel Guzmán Venado | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-08-05 | 3325 | 6545
50889 | En Proceso | DAS | SCM0005 Unificación y rediseño de la Intranet Pemex para personal activo con acceso autentificado desde internet | 28/05/2026. Se tiene listo el DRN, solo falta la firma del nuevo EPT - Jorge Rodrigo Molina Hinostroza, se le comentó a Ivan Angel que lo gestionara con Rodrigo. |  |  |  | 30 | 20 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Gerencia de Comunicación y Mercadotecnia | 02 | 2020-10-06 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GDISN | 1 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2025-06-13 | 2026-06-10 |  |  | 0 | 900
47608 | En Proceso | DJ | DJ0016 Adecuaciones al SCN. Sistema de Control Normativo | 06/05/2026. En proceso de análisis la fase 2 y 3, para tener un estimado de tiempo que se tomará la habilitación. |  |  |  | 30 | 30 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | Subdirección Jurídica Consultiva y Contratos | 10 | 2020-04-20 |  | 03 Habilitación | 03 Malo | GDISN | 2 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2024-02-16 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | 0 | 50
46211 | En Proceso | DJ | DJ0006 Evolución Tecnológica y Mejoras del SIJAG | 06/05/2026. Continúan probando la solución se estima un avance del 50% de las pruebas, por lo que se espera que todo el mes de mayo se continúen las pruebas y atención de issues: ** 63 issues reportados hasta el momento, más o menos del 50% de la aplicación ** 61 issues atendidos ** 55 issues atendidos y validados |  |  |  | 80 | 70 | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | Normal | === Dirección Jurídica | 02 | 2021-01-12 | 2026-05-20 | 04 Pruebas QA | 03 Malo | GDISN | 3 | Rosa Evelyn Castañeda Lira | 2023-06-30 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2026-01-16 | 600 | 2300

## BACKLOG
# | Grupo de tarea | Asignado a | Asunto | Estado | Prioridad EPT | Fase | Impacto de Otros Proyectos | Capacidades | Acciones Coordinadas STI | F.Inicio base | F. fin base | Área Responsable Habilitación | Area Apoyo Habilitación | Tipo de Proyecto | Categoría del Proyecto | Fuente Negocio | Fábrica Software
115154 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | DAS0008 Actualización de tabuladores de salario y prestaciones para personal de confianza en la Solución Institucional de Recursos Humanos y Nómina. | Backlog | 1 | 01 Entendimiento |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 2026-01-20 |  | GSE |  |  |  |  | No
112090 | DAS | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | SSC0041 Sitio de Consulta del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos | Backlog | 17 | 03 Habilitación |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 2025-09-12 |  | GDISN |  |  |  |  | No
111287 | DF | ana.luisa.torres@pemex.com | DCF0359 Parametrización Instrumentos en DLS | Backlog | 13 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-09-09 |  | GSE | GSE |  |  | No en correo Repriorización 2024 | No
110745 | DPCDS | luis.daniel.guzman@pemex.com | DCPCD0063 Actualización de Estructuras Organizacionales en Indicadores | Backlog | 5 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-09-08 |  | GIGD |  | Desarrollo |  |  | No
110439 | DF | ana.luisa.torres@pemex.com | DCF0353 Mejoras a Reporte de Tablas Presupuestales | Backlog | 12 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-08-29 |  | GSE | GSE |  |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
108568 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0390 Ajustar pago de prima vacacional funcionarios superiores | Backlog | 1 | 01 Entendimiento |  |  | APOYO (SIGNIFICA QUE SE NECESITA ACCION DE UN SUPERIOR) | 2025-05-23 |  | GSE |  |  |  | Correo Repriorización 2024 | No
107319 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | CAS0011 Tablero de información para el control y soporte de servicios. | Backlog | 1 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-06-27 |  | GIGD |  | Desarrollo | 1. EXPLOTACIÓN DE DATOS
107285 | DPCDS | luis.daniel.guzman@pemex.com | DCPCD0062 Tablero de control de procedimientos críticos y genéricos | Backlog | 4 | 02 Optimización |  |  |  | 2025-06-25 |  | GDISN |  | Desarrollo |  |  | No
107269 | DLOG | luis.daniel.guzman@pemex.com | PLOG0103 - Habilitar acceso al SIIC para altas al recibo y documentar salidas en instalaciones de trasvase de terceros. | Backlog | 6 | 03 Habilitación |  |  |  | 2025-06-25 |  | GDISN |  |  |  |  | No
107096 | DPI | ixshel.navarro@pemex.com | PTRI0275 Herramienta para consulta de datos de personal de la Dirección de Procesos Industriales | Backlog | 5 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-06-13 |  | GIGD |  | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | No en correo Repriorización 2024 | No
106902 | DC | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0274 Gas Bienestar Campaña de reposicionamiento de marca - renovación Web Estratégica | Backlog | 5 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2025-05-28 |  | GDISN |  | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES
105361 | DPCDS | luis.daniel.guzman@pemex.com | DCPCD0060 SISDO Actualización de catálogos | Backlog | 3 | 03 Habilitación |  |  |  | 2025-03-31 |  | GDISN | GIGD |  |  |  | No
104964 | DC | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0264 Venta de Cilindros 10 kg | Backlog | 36 | 03 Habilitación |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: CANCELAR, NO SE IDENTIFICA QUE SE REQUIERE | 2024-12-26 |  | GDISN | GIGD, GSE |  |  |  | No
103395 | DC | luis.arturo.aguirre@pemex.com | SSC0036 SISCA PPI Permitir el acceso al Sistema Institucional de Servicios y Consulta Aduanal (SISCA) a usuarios de PPI (Pemex Procurement International Inc) | Backlog |  | 03 Habilitación |  |  |  | 2025-01-22 |  | GDISN | GDISN |  |  |  | No
103206 | DPCDS | luis.daniel.guzman@pemex.com | DCPCD0056 AAUDI_F Actualización del catálogo de trabajadores | Backlog | 2 | 03 Habilitación |  |  |  | 2023-04-27 |  | GDISN | GIGD | Desarrollo | 2. NUEVAS SOLUCIONES PARA EFICIENTAR EL PROCESO |  | No
102564 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0357 Nuevo proceso de pago de Viáticos Clausula 87 (Jornadas Especiales) | Backlog |  | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Tiene integración financiera. Podría afectar por PEMEX UNICO | 2025-01-20 |  | GSE |  |  |  | Correo Repriorización 2024 | No
100015 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0345 Reforma Fiscal del Subsidio al Empleo | Backlog | 65 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2024-10-14 |  | GSE |  |  |  | Correo Repriorización 2024 | No
97394 | DC | ixshel.navarro@pemex.com | PTRI0235 - Modificar el rol para clientes de Gas Bienestar | Backlog | 31 | 01 Entendimiento |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención | 2024-08-20 |  | GSE | GSE | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | No en correo Repriorización 2024 | No
97136 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | CAS0010 Atención a Evaluación Vinculante emitida por el INAI relacionadas con la publicación en el portal de transparencia para comprobación de viáticos | Backlog |  | 01 Entendimiento |  |  |  | 2024-08-13 |  | GDISN | GSE
92135 | DC | luis.arturo.aguirre@pemex.com | SSC0033 Sistema de Comercio Exterior (SICOEX) | Backlog |  | 01 Entendimiento |  |  |  | 2024-03-04 |  | GDISN | GDISN |  |  |  | No
90064 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0277 89576 Consulta de Acreedores para programación de Pagos | Backlog | 42 | 02 Optimización |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Atender en PEMEX UNICO. CANCELAR O POST-PU | 2024-02-20 |  | GSE | GSE |  |  | No en oficio Repriorización 2023 | No
90004 | UCII | maria.catalina.arias@pemex.com | UCII007 86012 Servicio de explotación de datos para la generación de Indicadores del Sistema de Control Interno. | Backlog | 4 | 03 Habilitación |  |  |  | 2023-12-03 |  | GIGD |  |  |  | No en minuta Repriorización 2022 | No
88939 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0273 88878 Adicionar Transacciones para la Generación del Complemento de Pago en PEP | Backlog | 40 | 03 Habilitación |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Atender en PEMEX UNICO. CANCELAR | 2024-01-30 |  | GSE | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022 | No
88806 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0270 83843 Consulta y Descarga masiva de CFDI Recepción Módulo Recepción BDE y EPS | Backlog | 8 | 02 Optimización |  | GSE- Continúa atención |  | 2024-01-24 |  | GDISN | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022
86728 | DC | ixshel.navarro@pemex.com | PTRI0209 Aplicación de los parámetros Factor K y conversión de USD a MXN en el esquema de Autogeneradores de GN | Backlog | 43 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: CANCELAR, O BACKLOG (SE ATENDERÍA POST-PU) | 2023-08-18 |  | GSE |  | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | No en correo Repriorización 2023 | No
84529 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0256 Integración de funcionalidad del subproceso de Retiro e Indemnizaciones y gestión de pagos fuera de nómina a SIRHN | Backlog | 11 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Tiene integración financiera. Podría afectar por PEMEX UNICO | 2023-09-11 |  | GSE |  | Desarrollo | 4. INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS | No en oficio Repriorización 2022 | No
83846 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0247 83843 Extracción de Facturación Masiva de Bóveda de Documentos Electrónicos (BDE) Emisión | Backlog | 7 | 02 Optimización |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: ANALIZARLO CON GDISN, VICKY Y OMAR, IMPACTO OTRO PROYECTO EMISIÓN RECEPCIÓN | 2023-08-25 |  | GDISN | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022
83175 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0253 Ajuste en registro de movimientos de personal transacción ZRHMP012 e impresión de formatos de contratación ZRHMP009 | Backlog | 22 | 03 Habilitación |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención | 2023-08-09 |  | GSE | GSE |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
81795 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0249 Funcionalidad para incluir pago de comprobantes fiscales asociados a la transportación por Ferri (Transportación y Carga) | Backlog | 14 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2023-07-10 |  | GSE |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
80951 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | CAS0006 - Fortalecer la solución actual de archivos de comprobación de viáticos necesaria para atender obligaciones de transparencia y así evitar observaciones recurrentes del ente revisor. | Backlog |  | 01 Entendimiento |  |  |  | 2023-04-28 |  | GDISN | GDISN, GSE |  |  | No en correo Repriorización 2023
80842 | DC | ixshel.navarro@pemex.com | PTRI0186 Adecuación de funcionalidades de la Línea de Aromáticos, Metanol y Especialidades | Backlog | 35 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Atender en PEMEX UNICO. COMPARTIDO COMERCIAL-FINANZAS, FINANZAS (CRÉDITO Y COBRANZA SE ATIENDE EN PU-HOMOLOGACIÓN COBRANZA). COMERCIAL (NO PU, CANCELAR O ATENDER POST-PU) | 2023-06-27 |  | GSE | GSIC | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | No en oficio Repriorización 2023 | No
79160 | DC | ixshel.navarro@pemex.com | PTRI0180 Requerimientos pendientes para PTRI Etileno. | Backlog | 37 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Atender en PEMEX UNICO. COMPARTIDO COMERCIAL-FINANZAS, FINANZAS (CRÉDITO Y COBRANZA SE ATIENDE EN PU-HOMOLOGACIÓN COBRANZA). COMERCIAL (NO PU, CANCELAR O ATENDER POST-PU) | 2022-07-11 |  | GSE | GIGD | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | No en oficio Repriorización 2023 | No
78607 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0239 Ajuste transacción Administración de Beneficiarios Postmortem | Backlog | 19 | 04 Pruebas QA |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención | 2023-05-15 |  | GSE |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
77244 | DPI | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0140 Sistema de Control de Acceso Salamanca | Backlog | 11 | 04 Pruebas QA |  |  |  | 2023-02-14 |  | GIGD |  | Desarrollo | 4. INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS | No en oficio Repriorización 2022 | No
77069 | DPI | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0162 Sistema de Control de Acceso Refineria Minatitlán | Backlog | 24 | 04 Pruebas QA |  |  |  | 2023-04-11 |  | GIGD |  | Desarrollo | 4. INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS | No en oficio Repriorización 2022 | No
76848 | DAS | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | SSS0012 Integración del Proceso de Emisión de Receta Electrónica y Surtimiento de Medicamentos para el Sistema Integral de Administración Hospitalaria del Servicio Médico Subrogado | Backlog | 2 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2023-03-15 |  | GDISN |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022
76830 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0227 Ajustes funcionalidad de emisión de formato 12/59 para movimientos temporales | Backlog | 16 | 04 Pruebas QA |  |  |  | 2023-03-24 |  | GSE |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
76486 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0222 76020 Actualización de FINSTA | Backlog | 17 | 03 Habilitación |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención | 2023-05-24 |  | GSE | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022 | No
70262 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0171 Crear una nueva funcionalidad para la Gestión sistematizada de Embargos Civiles y Mercantiles en la Solución Institucional de Recursos Humanos y Nómina (SIRHN) | Backlog | 14 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Tiene integración financiera. Podría afectar por PEMEX UNICO | 2022-09-22 | 2024-04-17 | GSE |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
65489 | DJ | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | DJ0018 Evolución Tecnológica de los demás Sistemas Jurídicos Institucionales | Backlog | 15 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2022-06-02 |  | GDISN |  |  |  | Correo Repriorización 2022
62403 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0126 Eliminar la planeación semanal del sistema de Teletrabajo | Backlog |  | 01 Entendimiento |  |  |  | 2022-03-16 |  | GDISN |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
62048 | DC | luis.arturo.aguirre@pemex.com | SSC0020 Duplicar remesas en pedimentos consolidados en el Sistema Institucional de Servicios y Consulta Aduanal (SISCA) | Backlog | 2 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2022-01-31 |  | GDISN |  |  |  | Oficio Repriorización 2022
61095 | DC | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0083 Correccion de unidades en Facturas de exportaciones | Backlog | 24 | 03 Habilitación |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELA Y SE INTEGRA A NSIIC | 2022-02-15 |  | GDISN | GDISN | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | Oficio Repriorización 2022
60657 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0119 58351 Adecuaciones al sistema de Pago DIE | Backlog | 3 | 03 Habilitación |  |  |  | 2022-04-20 |  | GDISN | GDISN |  |  | No en minuta Repriorización 2022
60149 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0109 Tratamiento de esquema de retiro personal transitorio. | Backlog |  | 04 Pruebas QA |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Dependencia de recursos y técnicos por el proyecto de Portal Transaccional | 2022-12-13 |  | GSE |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
59834 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | SA021 Actualización de Centros - Almacenes de Bienes de Consumo en PLOG | Backlog | 5 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. PU CONDICIONES NUEVAS | 2021-02-23 |  | GSE |  |  |  | Oficio Repriorización 2024
58368 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | SA022 Habilitación de campos para captura del Administrador del Contrato y Supervisor del Contrato | Backlog | 20 | 03 Habilitación |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar y se tiende parcialmente en PU CONDICIONES NUEVAS | 2021-08-31 |  | GSE | GSE | Desarrollo |  | Oficio Repriorización 2023
58145 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | SCH0104 Actualización de protocolos de consumo de Web Services de CURP #31dic2021 | Backlog |  | 06 Cierre |  |  |  | 2021-11-22 |  | GDISN | GDISN |  |  | No en oficio Repriorización 2022 | No
57980 | DLOG | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0073 Configuración de medidas de seguridad para registros de Terminales de Terceros | Backlog | 45 | 01 Entendimiento |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELA Y SE INTEGRA A NSIIC | 2021-11-10 |  | GDISN | GSOESTIC | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | Oficio Repriorización 2022
53406 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | SA019 Actualización de Centros- Almacenes de Bienes de Consumo en PTRI | Backlog | 4 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. PU CONDICIONES NUEVAS | 2021-06-16 |  | GSE |  | Desarrollo |  | Oficio Repriorización 2024
51988 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | DCF0074 51571 Configuración de Instrucciones de Pago FUTHER CREDIT | Backlog |  | 03 Habilitación |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Cancelar. NO HAY VIABILIDAD TÉCNICA EN ECC EN ESTÁNDAR - HASTA HANA ES POSIBLE | 2021-06-16 |  | GSE | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022 | No
51819 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | SA017 Replica en SAP PRO y PEP de Roles homologados para Almacenes | Backlog | 6 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. PU CONDICIONES NUEVAS | 2021-05-25 |  | GSE |  | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | Oficio Repriorización 2024
50733 | DTRE | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PTRI0037 Desarrollo de Interfaz para enviar información de Servicios Principales a SAP/Pro-Módulo de PP-PI | Backlog | 5 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2021-03-25 |  | GSE | GSTPS | Desarrollo | 4. INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS | Oficio Repriorización 2022
49240 | DAS | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | SSC0007 Reconfiguración Modulo Activo Fijo AA SAP SIF-Corporativo | Backlog | 4 | 01 Entendimiento |  |  |  | 2022-03-04 |  | GSE | GSE |  |  | Oficio Repriorización 2022
49220 | DAS | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | SSC0008 Actualización al Sistema de Control de Acceso al CAP | Backlog |  | 03 Habilitación |  |  |  | 2021-03-26 |  | GDISN | GDISN |  |  | No en oficio Repriorización 2022
48275 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | SA009 Actualización de Centros- Almacenes de Bienes de Consumo en los 3 SAP?s - PEP | Backlog | 3 | 01 Entendimiento |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. PU CONDICIONES NUEVAS | 2021-02-23 |  | GSE |  |  |  | Oficio Repriorización 2024
45907 | DJ | rosa.evelyn.castaneda@pemex.com | DJ0004 Espacio colaborativo DJ-SIPOT con acceso desde internet | Backlog | 4 | 03 Habilitación |  |  |  | 2020-11-20 |  | GDISN |  |  |  | Correo Repriorización 2022 | No
45722 | DC | luis.arturo.aguirre@pemex.com | SSC0005-Adecuaciones al SISCA | Backlog |  | 03 Habilitación |  |  |  | 2020-11-25 |  | GDISN |  |  |  | Oficio Repriorización 2022
43235 | DAS | gustavo.aaron.alcazar@pemex.com | PMX0002240 Corregir bajo desempeño de la aplicación SPYAWEB al momento de realizar la autorización de las iniciativas. Octubre 2020 | Backlog | 2 | 03 Habilitación |  |  |  | 2020-11-30 |  | GDISN |  | Desarrollo | 3. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES | Oficio Repriorización 2023
32461 | DF | maria.catalina.arias@pemex.com | PMX0002159 Habilitar solución para la operación de cadenas productivas - NAFIN #Afectación | Backlog |  | 04 Pruebas QA |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Atender en PEMEX UNICO. NUEVAS CONDICIONES HOMOLOGACIÓN | 2020-06-11 |  | GSE | GSE |  |  | No en minuta Repriorización 2022 | No
16843 | DAS | carmen.maravilla@pemex.com | PMX0001802 Reclutamiento y Selección fase II | Backlog |  | 04 Pruebas QA |  |  |  | 2018-07-30 |  | GDISN |  |  |  | No en oficio Repriorización 2022
15369 | DC | ixshel.navarro@pemex.com | PMX0000305- Adecuaciones al repositorio de datos de vistas de SIIC para la generación de informes y análisis comercial | Backlog | 61 | 03 Habilitación |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELA Y SE INTEGRA A NSIIC | 2019-07-12 |  | GDISN |  | Desarrollo | 4. INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS | Oficio Repriorización 2022

## CONCLUIDOS
# | Grupo de tarea | Asunto | DO | Fase | Estado | F.Inicio base | F. fin base | Situación actual | Área Responsable Habilitación | Resumen Acciones | Fuente Negocio | Fábrica Software
117561 | DC | DC0016 Habilitación de Plazo e crédito a 180 días | 2021 | 05 Entrega | Cerrado | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 07/05/2026 En periodo post implementación sin temas a resolver (terminal el 8 mayo) y en proceso de cierre documental | GSE |  | No en oficio Repriorización 2026 | No
117175 | DAS | DAS0018 Actualizar los códigos para las Regiones del País ?Paraguay? en el módulo de gastos de viajes de SIRHN | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 13/05/2026 se cierra en redmine | GSE |  |  | No
117091 | DTRE | DTRE0002 Solicitud para agregar un centro en un rol de SAP | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-02-24 | 2026-06-11 | 04/06/2026 Se concluye postimplementación y proceso de cierre documental | GSE |  | No en oficio Repriorización 2026 | No
116806 | DLOG | DLOG0001 Información del proceso de crudo y producción diaria de Refinerías para la SENER |  | 06 Cierre | Cerrado | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 2 jun 26 Se cierran todas las tareas por parte del líder técnico y se procede a cerrar el requemiento | GIGD |  |  | No
116548 | DC | DC0011 Permisos de Comercialización en CFDIs | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-03-09 | 2026-03-26 | 15/04/2026 En proceso de cierre documental | GSE |  | No en oficio Repriorización 2025 | No
116317 | DF | DF0006 Configuración de movimientos de asignación | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 07/05/2026. Concluido. En proceso de cierre administrativo. | GSE |  | No en oficio Repriorización 2026 | No
116215 | DF | DF0005 Configuración de la cuenta bancaria Scotiabank | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-01-20 | 2026-03-13 | 13/05/2026 Proceso de cierre administrativo concluido | GSE | En Entendimiento, se atiende este año | No en correo Repriorización 2024 | No
115700 | DAS | DAS0013 Mejoras SIGIC | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-10-29 | 2026-03-20 | 13/05/2026 Se informa el cierre de atención del requerimiento | GDISN
115547 | DCF | DF0003 Configuración de la cuenta bancaria BANORTE | 2021 | 05 Entrega | Cerrado | 2026-01-21 | 2026-02-13 | 19/02/2026 En cierre administrativo | GSE |  | No en correo Repriorización 2024 | No
115481 | DAS | DAS0012 Ocultar las opciones de Registra tu Comentario y las Encuestas del menú de Buzón de Comentarios de la APP Pemex ASISTE. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-02-03 | 2026-03-27 | 27/03/2026 Se cierra requerimiento | GDISN |  |  | No
115188 | DCAS- Oficina | DAS0010 Validación masiva de derecho a crédito hipotecario | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-01-20 | 2026-03-06 | 6-3-2026 se cierra requerimiento | GIGD |  |  | No
115172 | DCAS- Oficina | DAS0009 Actualización de oficios de Créditos Hipotecarios en SIO. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-01-20 | 2026-02-23 | 27/02/2026 se cierra requerimiento | GDISN |  |  | No
114876 | DCAS- Oficina | DAS0005 Actualización del importe de la cuota del concepto 7E0A ? Cuota UNTyPP para el año 2026. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-01-09 | 2026-02-16 | 2-03/2026 se cierra requerimiento | GSE |  |  | No
114744 | DCAS- Oficina | DAS0003 Actualización de tarifas de ISR aplicables a retenciones 2026 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 2-03/2026 se cierra requerimiento | GSE |  |  | No
114658 | DLOG | PLOG0114 Tableros Ejecutivos de monitorización y análisis de la operación de Terminales de Gas LP (GasLP) y Petroquímica Básica | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 26 feb 26 Cierre de requerimiento | GIGD |  |  | No
114228 | DC | DC0009 Adecuaciones Complementos de pago (CP) en SIIC | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-07-16 | 2026-01-23 | 21/01/2026 EN seguimiento post-implementación | GDISN |  |  | No
113554 | DC | DC0006 Adecuaciones a la orden de carga | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-26 | 2026-05-04 | 07/05/2026 En proceso de cierre documental, el periodo post implementación termino el 04 de mayo | GSE |  | No en correo Repriorización 2024 | No
113506 | DAS | DAS0002 Modificar la plantilla y reporte de usuarios de SPYA | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-10-29 | 2026-03-19 | 19/03/2026 Se notificó conclusión de la atención del requerimiento | GDISN
112839 | DCAS- Oficina | SCH0423 Tasas de interés financiamiento de vivienda noviembre 2025. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-11-05 | 2026-02-07 | 2-3-2026 se cierra requerimiento | GSE |  |  | No
112786 | DCAS- Oficina | SCH0421 Creación en SIRHN de medida de contratación para personal sindicalizado que se encuentra en términos de la cláusula 122 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-11-03 | 2026-03-10 | 10-03-2026 se cierra requerimiento | GSE |  |  | No
112769 | DCAS- Oficina | SCH0420 Actualización en SIRHN de días a disfrutar para personal sindicalizado por concepto de vacaciones. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-11-03 | 2026-02-11 | 02/03/2026 se cierra requerimiento | GSE |  |  | No
112748 | DCAS- Oficina | SCH0419 Actualización días por concepto de fallecimiento familiar cláusulas 150 y 192 para personal sindicalizado. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-11-03 | 2026-02-16 | 23/02/2026 se activa con especialista técnico el cierre de tareas en redmine, para que se pueda cerrar periodo de post implementación | GSE |  |  | No
112613 | DCAS- Oficina | SCH0417 Actualización de las cuotas para personal de confianza en SIRHN | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-10-29 | 2026-02-16 | 2-03-2026 se cierra requerimiento | GSE |  | Correo Repriorización 2024 | No
112118 | DCF | DF0002 Actualización del calendario Chino 2026 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 16/01/2026 Requerimiento atendido | GSE |  | No en correo Repriorización 2024 | No
112051 | DCAS- Oficina | SCH0412 Suspensión temporal del módulo de préstamos administrativos APP móvil y ASTPRM aplicativo del 28 octubre de 2025 al 17 de noviembre de 2025 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 29-01-2026 Se solicita a Lider tecnico cerrar tareas derivado de que encuentra en cierre | GDISN |  | Correo Repriorización 2024 | No
111374 | LOG | PLOG0112 - Sistema Integral de Calidad de Producto (SICAP) |  | 01 Entendimiento | Cerrado | 2025-09-23 | 2026-01-19 | 19/01/2026. Se autorizó como proyecto en el grupo Val-Ha con el "PMX0002384 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD DE PRODUCTO (SICAP)", se procede a cerrar este RCN con su DRN firmado y se continua la documentación de Solicitudes de Cambio en el PMX0002384. | GSPI |  |  | No
111304 | DF | DCF0358-110705 Funcionalidad de partidas abiertas para el Fideicomiso Acreditado (FA) en ECC SAP PEP | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-06 | 2026-01-13 | 03/06/2026 Concluido, En proceso de cierre administrativo | GSE |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
111009 | DAS | SCH0405 Inclusión de centro de atención a catálogo de it0001 y creación de roles operativos para Centro de Atención 0954 DP Refinería Dos Bocas. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-17 | 2026-05-06 | 6-05-2026 se cierra requerimiento | GSE |  | Correo Repriorización 2024 | No
110806 | DLOG | PLOG0110 Laboratorios Móviles ASEA | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-10 | 2026-02-02 | 21 abr 26 Se cierra requerimiento ya que los especialistas cerraron todas las tareas | GSE |  |  | No
110789 | DCF | DCF0361 Adecuaciones al registro Contable PRO Agroindustria | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-10 | 2026-01-13 | 13-01-2026 se cierra requerimiento | GSE |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
110729 | DLOG | PLOG0109 Adecuación de Conocimiento de Embarque formato 3-218-7 para GLP | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-09-08 | 2026-03-05 | 5 mar 26 Lider técnico notifica que se termina el soporte post implementación y se procede al cierre del requerimiento | GSE |  |  | No
110101 | DF | DCF0351 Ajustes Fechas de Amortización de Anticipos | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-08-13 | 2026-01-15 | 13/05/2026 Proceso de cierre administrativo concluido | GSE |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
109991 | DPI | PTRI0282 Actualización y ajustes al SICOPDI de la Refinería Salamanca | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-08-19 | 2026-03-11 | 24/02/2026 Continua el seguimiento al cierre de tareas del equipo de desarrollo para proceder a la notificación de conclusión de la atención | GDISN |  | No en correo Repriorización 2024 | No
108618 | DAS | SCH0393 Agregar funcionalidad Valuación de Puestos en SIRHNN | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-07-28 | 2026-06-08 | 8-06-2026 se cierra requerimiento | GSE |  | Correo Repriorización 2024 | No
107948 | DTRE | PTRI0277 Integración de variables de la central de Cogeneración Nuevo Pemex a la PI | 2021 | 04 Pruebas QA | Cerrado | 2024-04-08 | 2026-01-21 | 19/03/2026 Se envío notificación de la conclusión de la atención del requerimiento, no se identifico algún incidente durante la Post-Implementación. | GSTPS | En proceso, OK |  | No
107480 | DC | PTRI0272 Actualización de calendarios comerciales de SAP | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-05-30 | 2026-01-08 | 09/01/2026 Requerimiento atendido | GSE |  | No en correo Repriorización 2024 | No
107349 | DAS | SSC0040 Fábrica de digitalización CITAAD |  | 06 Cierre | Cerrado | 2025-02-11 | 2026-03-27 | 12/05/2026. En proceso de cierre de tareas en Redmine por parte del área habilitadora | GDISN |  |  | No
107230 | DAS | SCH0386 Implementación de WebServicios para el intercambio de información de personas desaparecidas | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-06-24 | 2026-03-27 | 27/03/2026 Se cierra requerimiento | GDISN |  | Correo Repriorización 2024 | No
107147 | DCAS- Oficina | SCH0384 Ajustes a la solicitud de préstamos administrativos | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-06-19 | 2026-01-14 | 13-01-2026 se cierra requerimiento 18-12-2025 Se encuentra en periodo de postimplementación | GDISN |  | Correo Repriorización 2024 | No
106433 | DCAS- Oficina | SCH0380 Ajustes a la solicitud de préstamos administrativos y anticipo de fondo de ahorro en la APP Pemex ASISTE | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-05-23 | 2026-01-06 | 29/01/2026 En espera de cierre de tareas por parte de Gabriela Sandoval | GDISN |  | Correo Repriorización 2024 | No
106188 | DEE | PEP0083 Actualización de la Herramienta para Seguimiento de Compromisos ?Redmine? para la Dirección de Exploración y Extracción en Petróleos Mexicanos | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-05-06 | 2026-05-22 | 20/05/2026. El tiempo de Post Implantación asignado para el RCN ?PEP0083? referente a ?Actualización de la Herramienta para Seguimiento de Compromisos ?Redmine? finalizó el 15 de mayo del presente; así como, los 2 días naturales adicionales para dar respuesta. Por lo anterior, se procede a cerrar el CRQ y finalizar el PEP0083; porque durante periodo en cuestión no se recibió ningún reporte de incidente, ni comentario de satisfacción ? conclusión por parte del usuario; por lo que se determina finiquitar conforme se señala en el correo alcalce. | GDISN | En proceso, pendientes acciones | No en correo Repriorización 2024 | No
102878 | DAS | GRS0007 Adecuaciones y Mejoras SIADUOS | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-01-29 | 2026-02-13 | 13/04/2026, en proceso de cierre. 26 de enero 2026, Se libero a productivo Adecuaciones y Mejoras de Afectaciones y Legalizaciones CRQ-331611. 05 de febrero, inicio de periodo Post implantación. 13de febrero, fin de periodo post-implementación | GDISN |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
102753 | DCF | DCF0314 Mejoras a la transacción CPX/FITES_F111_NEW ? Ejecución masiva F111 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2025-02-10 | 2026-01-13 | 13-01-2026 el líder técnico informa que se encuentra cerrado | GSE |  | No en oficio Repriorización 2024 | No
94198 | DCF | DCF0289 94152 Ajustes para Recepción de CFDI?s con Complemento Carta Porte SAT V. 3.1 | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2024-06-28 | 2026-02-27 | 26-02-2026 Entregado, en proceso de cierre de tareas de habilitación. | GSE |  | No en oficio Repriorización 2023 | No
92779 | LOG | PLOG0087 - Integración a la plataforma SCADA de Pemex Logística, de los sistemas de medición a cargo de la Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Norte, del Sector Poza Rica. | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2024-04-30 | 2026-01-13 | 15 ene 26 Se cierra requerimiento y se notifica al usuario | GSPI |  | Correo Repriorización 2024 | No
91996 | DCF | DCF0282 91245 Optimización de tiempos en el proceso de registro de Servicios con CFDI con CCP tipo ingreso en BDE | 2021 | 05 Entrega | Cerrado | 2024-04-15 | 2026-02-03 | 26-02-2026 Entregado. En proceso de cierre de tareas por parte del área de habilitación. | GSE |  | No en oficio Repriorización 2023 | No
85060 | PEP | PEP0062 Mantenimiento evolutivo del sistema PSL (Portal de Servicios Logísticos) | 2021 | 06 Cierre | Cerrado | 2023-10-03 | 2026-01-29 | 21/01/2026. Se cerró el cambio y se da por concluida la atención del RCN PEP0072 para el sistema PSL. Se procederá al cierre de tareas. | GDISN |  | No en correo Repriorización 2023 | Sí
58384 | DAS | SA0023 Mejoras HICON |  | 06 Cierre | Cerrado | 2021-06-01 | 2026-03-19 | 19/03/2026 Se notificó conclusión de atención del requerimiento | GDISN |  | Oficio Repriorización 2024
55223 | DCF | DCF0079 52720 Reporte de Saldos | 2020 | 06 Cierre | Cerrado | 2021-07-12 | 2026-02-26 | 26feb26. Requerimiento atendido. Se procede a su cierre. | GSE |  | No en minuta Repriorización 2022
19999 | DCF | DCF0119 52720 Reporte de Saldos | 2020 | 06 Cierre | Cerrado | 2021-07-12 | 2026-02-26 | 26feb26. Requerimiento atendido. Se procede a su cierre. | GSE |  | No en minuta Repriorización 2022
91199 | DCF | DCF0079 13720 Reporte de Saldos | 2020 | 06 Cierre | Cerrado | 2021-07-12 | 2026-02-26 | 26feb26. Requerimiento atendido. Se procede a su cierre. | GSE |  | No en minuta Repriorización 2022

## SR
# | Estado | Asunto | Asignado a | Clasificación requerimiento | Grupo de tarea | Prioridad Negocio | Fecha de inicio | Impacto de Otros Proyectos | Capacidades | Acciones Coordinadas STI | F.Inicio base | Fase | Edo. Salud | Área Responsable Habilitación | Fuente Negocio | Prioridad EPT | Consultor de Negocio | F Inicio Entendimiento | F Fin Entendimiento
118586 | Nuevo | Ampliación o creación del Rol SAP de Auditoría Interna | juan.carlos.salas@pemex.com |  | Auditoria | 2 | 2026-05-19
118585 | Nuevo | Reporte integral en SAP de contratos y su ejecución financiera. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | Auditoria | 1 | 2026-05-19
119453 | Nuevo | Sistema Colaborativo de Auditoría Interna para la atención de Instancias Fiscalizadoras Externas (SCAIIFE). | juan.carlos.salas@pemex.com |  | Auditoria | 3 | 2026-06-08
73227 | Nuevo | Actualización al Sistema de Talento Humano (Modernización) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 9 | 2022-12-21
114316 | Nuevo | Actualización de la transacción ZRHNM143, para las fechas de registro contable y de pago de las nóminas catorcenales y quincenales. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 5 | 2025-12-11 |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención
109465 | Nuevo | Actualización del Rol de Visualizador de Acreedor Ficha | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2025-08-05
54566 | Nuevo | Actualización tecnológica por obsolescencia del aplicativo SPYA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 25 | 2021-08-20
74091 | Nuevo | Adecuación de valores aceptables en el campo ?Ficha? para las transacciones de PICS: Solicitud de Contratación (ZPSN001, ZPSN002 y ZPSN003) y Acto de Fallo (ZPSN161, ZPSN162 y ZPSN163) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 46 | 2023-01-16 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. NO APLICA PU NO ES PARTE DEL ALCANCE REPLICAR PICS
91700 | Nuevo | Ajustar el formulario ZRP2 con descripción ?Recibos de Simulación Nómina Ordinaria? | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2024-04-09
82910 | Nuevo | Aplicar una validación que inhiba la utilización del Tipo de Imputación ?Q? para el Tipo de Posición de Bienes (? ?) en la creación de Solicitudes de Pedido en el SAP/ECC (PRO) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | . | 2023-08-07 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar, PARTE DE PU CON NUEVAS CONDICIONES
110614 | Nuevo | Corrección del acumulado en saldo de Fondo de Ahorro por pensión alimenticia limitada | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 1 | 2025-09-03
77898 | Nuevo | Creación de nueva clave de descuento 700B-SCCP Ayuda Mutua para ?Sociedad Cooperativa de Consumo Pemex, S.C.L. (SCCP)? a trabajadores activos y jubilados | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2023-04-25
113245 | Nuevo | Desarrollo de un Sistema para la Evaluación ASG de Proveedores y Contratistas | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 31 | 2025-11-10
54565 | Nuevo | Diseño de Interface entre los aplicativos de SPYA y la BUD | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 49 | 2021-08-20
49817 | Nuevo | Duplicación en SPYA de información de empresas que participan de manera conjunta en los procesos | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 42 | 2021-04-27
89825 | Nuevo | En SPyA ? Ambiente Productivo eliminar en la pantalla de arranque del sistema el nombre de la Dirección Corporativa y cambiar las etiquetas de 3 campos | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 40 | 2024-02-17
87031 | Nuevo | Firma electrónica e_firma en documentos del módulo de gastos de viajes | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2023-12-05
99014 | Nuevo | Generar rangos de números externos para la creación de códigos de servicio en los sistemas transaccionales SAP ECC SIF, PRO y PEP. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 15 | 2024-09-27 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar, PARTE DE PU CON NUEVAS CONDICIONES
50014 | Nuevo | Habilitación de elaboración y vigencias de reservas de materiales directas en Almacén. (Anexo DRN) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 17 | 2021-05-06 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar y lo que proceda se habilitará en PU
48809 | Nuevo | Implementar en BDE PIL y CORP la Retención por concepto del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 44 | 2021-04-09 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar, PARTE DE PU CON NUEVAS CONDICIONES
115295 | Nuevo | Implementar en SPyA el control del proceso de Debidas Diligencias y Medidas de Mitigación de Riesgos de Debida Diligencia (MMRDD) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 1 | 2026-01-21
109466 | Nuevo | Ingreso a Plataforma Moodle sin utilizar un celular con aplicación de Authenticator | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2025-08-05
76687 | Nuevo | Mantenimiento a roles del subproceso de administración de almacenes en SAP-ECC PRO | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 14 | 2023-03-28 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. POR CONDICIONES NUEVAS DE PU
51230 | Nuevo | Mantenimiento correctivo, mejoras y nueva funcionalidad al Sistema SPYA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 50 | 2021-06-03
98880 | Nuevo | MEJORA A LA PANTALLA DE INICIO DEL SPYA WEB, PARA EL ROL DE ENLACE DEL PAC | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 34 | 2024-09-27
86298 | Nuevo | MEJORA AL REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS DE SPYA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 41 | 2023-11-14
100863 | Nuevo | MEJORA EN SPYA EN INICIATIVAS CONSOLIDADAS Y EN LOS RECONCURSOS POR ADJUDICACIONES PARCIALES | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 10 | 2024-11-08
76590 | Nuevo | Migración de Módulo Becas de SIO personal sindicalizado | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2023-03-27
104307 | Nuevo | Modificación al proceso de foliado de los recibos de pago en SIRHN | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2025-03-03
110613 | Nuevo | Realizar la actualización a la transacción de la ZRHNM143, para las fechas de registro contable y de pago de las nóminas catorcenales y quincenales. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 1 | 2025-09-03
41045 | Nuevo | Reconfiguración Módulo SD SAP Corporativo | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 1 | 2020-10-20
113451 | Nuevo | Registro de requerimientos de contratación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Filiales (RCPAC) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 30 | 2025-11-11
93307 | Nuevo | Reportes del sistema de Teletrabajo | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2024-05-29
106233 | Nuevo | Segregación roles del módulo de gastos de viaje Confianza y Sindicalizado | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 60 | 2025-05-15
57724 | Nuevo | Solicitud de bloqueo de textos breves de materiales en las Solicitudes de Pedido | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 23 | 2021-11-08 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar y se atiende en PU
61349 | Nuevo | Solución integral de Préstamos Administrativos | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 21 | 2022-02-21
77150 | Nuevo | Utilización de Lotes y Caducidades en los materiales almacenados | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 45 | 2023-04-12 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar y se atiende en PU
93131 | Nuevo | Validación de los Grupos de Artículo en SAP(PEP) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DAS | 8 | 2024-05-15 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Se debe cancelar. NUEVAS CONDICIONES PU
93240 | En Proceso | Actualización de Recibo por Devolución (RD) para facturas en Terminales API | luis.arturo.aguirre@pemex.com |  | DC | 3 | 2024-05-24 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: VALIDAR CON EL NEGOCIO, CANCELA Y SE INTEGRA A NSIIC
92419 | Nuevo | Adecuaciones a SIIC para la generación de órdenes de carga | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 9 | 2024-04-23 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELAR, NO VIABLE TÉCNICAMENTE
107521 | Nuevo | Adición de campos al reporte ?Fe Factura? para revisión de fechas base y fechas de vencimiento. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 20 | 2025-07-01 |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención
107043 | Nuevo | Administración comercial de operaciones logísticas en un conjunto de centros | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 20 | 2025-06-13 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELAR, Y VALIDAR NECESIDAD CON NEGOCIO
94681 | Nuevo | Ajuste de reporte Balance general de cilindros en aplicativo SAP | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 14 | 2024-07-09
102144 | Nuevo | Ajuste en el reporte del registro de órdenes de compra. Programa SCCAE168, en el reporte 3 Relación Documentos en orden de compra. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 38 | 2024-12-23 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELAR, Y SE INTEGRA A NSIIC CICLO 3
93026 | Nuevo | Ampliación de catalogó de grupo de clientes en SAP | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 41 | 2024-05-10
115291 | Nuevo | Ampliación de la versión real de costos a 2030 y generación de nuevas categorías | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 2 | 2026-01-21
118735 | Nuevo | Cambios a la Guía de llenado del CFDI versión 4.0 y su Complemento de Hidrocarburos y Petrolíferos Comercio Externo |  |  | DC | 1 | 2026-05-28
118599 | Nuevo | Cambios a la Guía de llenado del CFDI versión 4.0 y su Complemento de Hidrocarburos y Petrolíferos SAP | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 10 | 2026-05-21
93029 | Nuevo | Centralización de la recepción para revisión jurídica de contratos y convenios | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 30 | 2024-05-13
108348 | Nuevo | Comercialización en Planta y Puntos de Importación | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 5 | 2025-07-18 |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención
119371 | Nuevo | Configuración de la compra de Acido Fluorhídrico de importación con PMI. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 6 | 2026-06-04
106663 | Nuevo | Creación de Roles para jefe de operación e ingeniero de turno de la Terminal de Gas LP Jaltenco 977C | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 5 | 2025-05-30
118770 | Nuevo | Factura de referencia en pedidos de ajustes con cargador en documento contable de factura | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 5 | 2026-05-29
118769 | Nuevo | Habilitación de Plazo de crédito a 7 días fin de mes | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 17 | 2026-05-29
118598 | Nuevo | Habilitación de reenvío y acuses para facturación SOVOS?SIIC | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 4 | 2026-05-15
107042 | Nuevo | Herramienta para Atención del Centro de Contacto | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 19 | 2025-06-13
106666 | Nuevo | Inclusión de transacción para generación masiva de pedidos de gas natural y productos aromáticos | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 11 | 2025-05-30
112177 | Nuevo | Mantenimiento a los programas el SCCLE039 y el SCCLE055 en el SIIC | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 1 | 2025-10-17 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: CANCELAR, Y VALIDAR NECESIDAD CON NEGOCIO
93025 | Nuevo | Mejora de mecanismos de precios para ajustes de azufre, propano y butano | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 40 | 2024-05-10
109563 | Nuevo | Mejoras del Portal Comercial de Gas LP | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 60 | 2025-08-08
92694 | Nuevo | Modernización de la Plataforma de Capacitación dirigida al personal de las estaciones de servicio incorporadas a la Franquicia Pemex, que se encuentra en el portal Mi Franquicia Pemex. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 25 | 2024-04-30
120030 | Nuevo | Venta de etileno a clientes nacionales | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DC | 4 | 2026-06-09
43313 | Nuevo | Actualización del Sistema Costos de Infraestructura Petrolera (CIP) integrando todas las funcionalidades de costeo y programación de obras | omar.gregorio.martinez@pemex.com |  | DEE | 10 | 2023-11-17
114058 | Nuevo | Actualización de funcionalidades del Sistema de Administración Bioestratigráfica (SABIO) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DEE | 5 | 2025-12-05
43340 | Nuevo | Actualización y mejoras del sistema único de costeo de intervenciones a pozos (SUCIP) | omar.gregorio.martinez@pemex.com |  | DEE | 6 | 2023-11-17
103439 | Nuevo | Ajustes a la herramienta computacional para la explotación de información de sistemas logísticos institucionales módulo transporte de materiales | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 7 | 2025-02-14
86377 | Nuevo | Fase 2 del proyecto ?Sistema de Administración de Integridad Mecánica del Equipo Estático (SADI) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 15 | 2023-11-17
99963 | Nuevo | Herramienta para la integración y explotación de información referente a la Actividad física, ahorros de flujo de efectivo, utilización de unidades, consumos de combustible y horas de operación de las actividades realizadas por parte de servicios a pozos | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 13 | 2024-10-09
117085 | Nuevo | Integración de información para monitoreo de fallas en los componentes críticos de los equipos de perforación para toma de decisiones | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DEE | 1 | 2026-04-06
63866 | Nuevo | Migración de sistemas DOCUPEP-DETERIORO a infraestructura de STI | juan.manuel.rodriguezd@pemex.com |  | DEE | 16 | 2023-11-17
118674 | Nuevo | Monitoreo en tiempo real de las variables operativas de la Batería de Separación Rabasa en la plataforma de tiempo oportuno del Activo de Extracción Litoral de Tabasco. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DEE | 1 | 2026-05-25
110461 | Nuevo | Recibir y habilitar el Sistema para la Operación Digital Integrada de Campos (ODIC) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 1 | 2025-08-29
69536 | Nuevo | RECIOPEP 2 | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 18 | 2023-11-17
76448 | Nuevo | Regularizar en un ambiente de Producción el SIATEP (Sistema para el Aseguramiento Técnico de Planes de Extracción) (Antes SADITEC / SAYDIT) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 8 | 2023-11-17
112458 | Nuevo | Reporte de movimiento de embarcaciones de Mantenimiento Marino en el Sistema Administrador de la base de datos de Mantenimiento (SIABDMAN) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 1 | 2025-10-24
92977 | Nuevo | Sistema de seguimiento al avance de compromisos y producción (SISACOP) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 14 | 2024-05-08
69727 | Nuevo | Sistema Informático de Mapa Integral de Riesgos (SIMIR) | jose.tomas.gutierrez@pemex.com |  | DEE | 12 | 2023-11-17
46033 | Nuevo | Sistema para registrar la Motivación Progresiva | mauro.gilberto.alvarez@pemex.com |  | DEE | 11 | 2023-11-17
65515 | Nuevo | Sistematizar aplicación de Metodologías y Mejores Prácticas de Confiabilidad | juan.manuel.rodriguezd@pemex.com |  | DEE | 9 | 2023-10-11
116057 | Nuevo | SPFEDIA (Sistema de Predicción de Fallas de Equipos Dinámicos aplicando Inteligencia Artificial) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DEE | 3 | 2026-02-18 |  | GDISN- No continúa atención | 10/03/2026 Revisión GDISN: VALIDAR CERTIFICACIÓN
117086 | Nuevo | Universo de contratos vigentes y concluidos de Exploración y Extracción | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DEE | 1 | 2026-04-06
117578 | Nuevo | Actualización de Etiquetas en ?Informe de Recomendaciones a Instalaciones? del Sistema Informático Institucional de Seguimiento a Recomendaciones (SAP-SIISER) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-04-22
111874 | Nuevo | Adecuaciones al Aplicativo SIVAP: interfaz para el uso de la firma electrónica avanzada en los formatos de cédula presupuestal | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-10-09
111286 | Nuevo | Adecuaciones al registro contable por alta de cargos créditos en el Sistema integral de Información Comercial (SIIC) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-09-18 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
116965 | Nuevo | Adicionar campo bloqueo de pago (T), para bloquear de partidas abiertas | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-03-27
119383 | Nuevo | Ajuste a la fecha de amortización de anticipos y a la validación de períodos cerrados | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-06-05
114165 | Nuevo | Ajuste a la funcionalidad del reporte de Programas Presupuestarios en ECC SAP PEP - SIVAP/ARES | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-12-08 |  | GSE- Continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: Continuar atención
112438 | Nuevo | Automatización de la transacción /PGPB/FI_EMIFAC. Emisión de CFDI de penalizaciones. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-10-24 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: ANALIZAR CON SOLICITANTE FUNCIONALIDAD, Y VALIDAR IMPACTO POR PU
111876 | Nuevo | CAMBIO DE CUENTA DE MAYOR, SUBCUENTA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-10-09
114597 | Nuevo | Cambios al módulo de visto bueno de cartera de validación programática presupuestal (VPP) en el sistema ARES | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-12-17
119250 | Nuevo | Configuración de determinación de cuentas para la clave División/Cuenta Gastos 120/6203XXXXXX, 200/6206XXX y Determinación de cuentas no posible para la entrada PMXC BSX 0030__C760 ingresos, traspasos y consumos de bienes en SAP SIF; así como la configura | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-06-03
118731 | Nuevo | Corrección y homologación de objetos de autorización en roles FI/TR para la ejecución correcta de las transacciones F 22, F 43, MIRO y FB03, así como la creación del ROL PMX_FI_TR_C_075_PEP | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-05-27
115205 | Nuevo | Crear nuevas claves de amortización | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-01-20 |  |  | 19/05/2026 VALIDAR SI ESTÁ REPETIDO CON EL TICKET 118481
118481 | Nuevo | Crear nuevas claves de amortización | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-05-12 |  |  | 19/05/2026 VALIDAR SI ESTÁ REPETIDO CON EL TICKET 115205
118850 | Nuevo | Crear nuevas claves de amortización | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 2 | 2026-06-02
118734 | Nuevo | Desarrollo e implementación de un módulo para el registro, validación e integración de la provisión contable de PEMEX a través del SIVAP. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-05-28
116684 | Nuevo | Homologar el funcionamiento del campo bloqueo de pago en la transacción de bloqueo masivo para utilizar adicionalmente la literar Z | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-03-19
114927 | Nuevo | Implementar un registro automático de Documentos Periódicos (Recurring Entries) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-01-12
115479 | Nuevo | Incorporar en SAP un mensaje de la causa de Rechazo o falta de emisión de los CFDI de penalizaciones | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-02-03
112804 | Nuevo | Marcar opción de RFC de Petróleos Mexicanos para los sistemas de cancelación de complementos de pago y penalizaciones/Resarcimiento. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-11-04 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: REUNIÓN CON NEGOCIO PARA VALIDAR IMPACTO
120033 | Nuevo | Replicar transacción /PEMX/FI_BORRAFMIT de SAP ECC PRO a PEP y SIF | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-06-10
111815 | Nuevo | Reporte de Documentos Cancelados | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-10-08
117556 | Nuevo | Reportes para identificar documentos presupuestales con reflejo en flujo de efectivo erróneos. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-04-22
118421 | Nuevo | Solicitud de modificación de datos en las facturas de penalización provenientes de SAP/R3. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2026-05-11
113665 | Nuevo | Tablero de información de Tesorería | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DF | 1 | 2025-11-21 |  | GSE- No continúa atención | 25/02/2026 Revisión GSE: REVISAR ALCANCE PARA ATENDERLO EN PU
113669 | Nuevo | 1.- Generar archivo plano de auditorías. 2.- Incorporación de columna a reporte de SAP. 3.- Actualización de la estructura de Petróleos Mexicanos en SAP. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 3 | 2025-11-24
118732 | Nuevo | Acompañamiento en el mantenimiento al Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC) de Petróleos Mexicanos |  |  | DLOG | 1 | 2026-05-27
90614 | Nuevo | Actualización anual de tarifas en dólares con complemento carta porte de buques tanque. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 8 | 2024-03-11 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
111567 | Nuevo | Adecuación a Programas SIIC SCNEE016 y SCNEE018 | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 12 | 2025-09-29 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
114249 | Nuevo | Ajustes timbrados ante el SAT por 116 facturas timbradas que, en proceso fallido de sustituye-cancela ejecutado desde SIIC quedaron sin cancelar al cliente PMI Trading México S.A. de C.V. cliente 0001000005. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 2 | 2025-12-10 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 EL NEGOCIO DECIDE CANCELARLO
116973 | Nuevo | Almacenamiento centralizado de documentos de balance de Terminales de Almacenamiento para la reducción de consumo de papel. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 5 | 2026-03-27
113038 | Nuevo | Autorización de perfiles de usuario de SIIC | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 14 | 2025-11-07 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
118311 | Nuevo | Balance actualizado en terminales de terceros | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 4 | 2026-05-07 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
112492 | Nuevo | CE_PRESUPUESTO_GSSTPA SSPA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 4 | 2025-10-25
112159 | Nuevo | Configuración para la facturación de salidas por venta de Coque desde Terminal Alterna Cadereyta y Altamira (2602 y 2620) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 5 | 2025-10-17 |  |  | 19/05/2026 GDISN YA REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO, SIN NECESIDAD DE HACER NINGUNA CONFIGURACIÓN. VALIDAR QUE SE CIERRE
118675 | Nuevo | Continuidad Operativa del Sistema de Reporte de Balances de Hidrocarburos (SIAPPEP) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 4 | 2026-05-26
116739 | Nuevo | Desarrollo de aplicativo institucional para la gestión integral de información estratégica y Documental de la GTMSD. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 18 | 2026-03-20
94175 | Nuevo | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICES DE CONFIABILIDAD Y UN PORTAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 9 | 2024-06-27
101394 | Nuevo | Diseño de sistema para emitir generadores y emisión de facturas del servicio de Remolque en el Puerto de Dos Bocas Tabasco. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 9 | 2024-11-26 |  |  | 19/05/2026 POR DEFINIR NEGOCIO SI SE CANCELA
114741 | Nuevo | Documentación de Combustóleo Pesado en la TAD Alterna 2693. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 17 | 2025-12-29 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
79535 | Nuevo | Emisión de los CFDI?S de ingreso con complemento carta porte de buques tanque con tarifa en dólares. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 8 | 2023-05-31 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
109603 | Nuevo | Generar facturas de intereses moratorios, con IVA y que se puedan compensar, utilizando monedas homogéneas pero diferentes de pesos mexicanos. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 1 | 2025-08-11
113768 | Nuevo | Homologación de registros para equipos TIS (antes SDN) a la forma de operación de equipos PR en el SIIC. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 13 | 2025-11-25 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
114637 | Nuevo | Infraestructura necesaria para publicar una PWA de consulta por internet | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 15 | 2025-12-22 |  |  | 19/05/2026 REVISAR AL INTERIOR GERENCIAS HABILITADORAS
106629 | Nuevo | Mantenimiento al programa SCNEE028 que permita el desbloqueo de otros clientes diferentes a ASA. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 11 | 2025-05-28 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 EL NEGOCIO DECIDE CANCELARLO
94174 | Nuevo | Modelo de Datos para tablero de indicadores GTMSD | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 8 | 2024-06-27
97440 | Nuevo | Modificación de interfaz SAL-SIIC generación de Orden de Traspaso. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 10 | 2024-08-21 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
101313 | Nuevo | Modificación de sumario de alarmas en SIMCOT TAD Irapuato | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 7 | 2024-11-25
97728 | Nuevo | Reporte de Conciliación Contable-Presupuestal-Fiscal | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 2 | 2024-08-28
101378 | Nuevo | Tableros de seguimiento y evaluación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 10 | 2024-11-26 |  |  | 19/05/2026 EL NEGOCIO DECIDE CANCELARLO
117355 | Nuevo | Traspasos de GLP entre dos Terminales de Distribución de Gas Licuado (Zapotlanejo y Topolobampo). | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | . | 2026-04-15 |  | GDISN- No continúa atención | 19/05/2026 CANCELAR, INTEGRAR EN SIIC+ COMO NUEVA FUNCIONALIDAD
74135 | Nuevo | Usos del aplicativo Power Bi para indicadores del tablero de información de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DLOG | 7 | 2023-01-17
110702 | Nuevo | Actualización de Estructuras Organizacionales en AAUDI-F | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPCDS | 1 | 2025-09-05
110703 | Nuevo | Actualización de Estructuras Organizacionales en SISDO | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPCDS | 1 | 2025-09-05
117531 | Nuevo | Administración de riesgos de proceso | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPCDS | 5 | 2026-04-21
99250 | Nuevo | Gestión Institucional de PSV | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPCDS | 1 | 2024-10-04
105839 | Nuevo | Herramienta para Análisis de Indicadores de Confiabilidad Operacional en la SSSTPA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 18 | 2025-05-02
81849 | Nuevo | Acceso en el Sistema SAP a la información del presupuesto y su gasto de la Subdirección de Producción de Petroquímica Secundaria. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 14 | 2023-07-12
95292 | Nuevo | Habilitar el Servidor de Alta Disponibilidad (HA) a la infraestructura del Sistema PI de la Refinería Minatitlán | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 24 | 2024-07-19
85296 | Nuevo | Hoja de Medidas de Tanques (antes MOVPROD-312) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 20 | 2023-10-10
94431 | Nuevo | Integración de la interfase PI a la Planta Oxigeno del C.P. Morelos a la plataforma de Tiempo Oportuno. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 19 | 2024-07-04
100115 | Nuevo | Integración de las variables de proceso de la Planta de Coquización retardada (PCR) del proyecto ARRMH al PI existente en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 17 | 2024-10-16
102359 | Nuevo | Integración de las variables operativas para el monitoreo del proceso de las Plantas Fraccionadora y Extractora de Aromáticos (FEA) y Transformadora de Aromáticos (TEA) del CPG Coatzacoalcos a la plataforma de Tiempo Oportuno. | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 13 | 2025-01-07
85298 | Nuevo | Sistema de Administraciones del Cambio SIADCA | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 21 | 2023-10-10
86226 | Nuevo | Sistema de Pases de Salida (FEP) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 23 | 2023-11-14
66503 | Nuevo | Sistema de Transferencia entre Refinerías (SITRAR) | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 16 | 2022-07-04
85300 | Nuevo | Sistema Integral de Prevención y Control Riesgos SIPCoR | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DPI | 22 | 2023-10-10
109885 | Nuevo | Recepción básica del SIGPPSC | juan.carlos.salas@pemex.com |  | DTRE | 8 | 2025-08-15